## Sheet2
衡山县萱洲镇2021年脱贫攻坚申报拟定项目汇总表
单位：（公章） 日期：2021 年 10月
序号 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | [5 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与 |  | 带贫减贫机制
[9 empty] | 资金总投资（万元） | 中央专项资金（万元） | 省专项资金（万元） | 市专项资金（万元） | 专项扶贫资金（万元） | 自筹资金（万元） | 合计 |  | 贫困户 |  | 非贫困户 |  |  | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他
[15 empty] | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人
1 | 农业局 | 杨柳村 | 水塘清淤 | 基础建设 | 新建 | 鸭婆塘、花机塘清淤硬化 | 杨柳村 | 2021.1-2021.12 | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 78 | 237 | 11 | 27 | 67 | 210 | 改善灌溉 | 是 | 是 | 其他
2 | 交通局 | 贺家山社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 汤家组道路硬化300m | 贺家山社区 | 2021.1-2021.12 | 10 |  |  |  | 6 | 4 | 13 | 31 | 1 | 3 | 12 | 58 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
3 | 交通局 | 白沙村 | 道路拓宽 | 基础建设 | 新建 | 4.3km村主干道需拓宽 | 白沙村 | 2021.1-2021.12 | 37 |  |  |  | 17 | 20 | 1004 | 4154 | 39 | 139 | 965 | 4015 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
4 | 水利局 | 堰江村 | 安全饮水 | 基础建设 | 新建 | 4个组 | 堰江村 | 2021.4-2021.9 | 230 |  |  |  | 180 | 50 | 112 | 398 |  |  |  |  | 改善群众饮水环境 | 是 | 是 | 其他
5 | 交通局 | 响水村 | 道理修建 | 基础建设 | 新建 | 1.1km | 17组-村部 | 2021.4- 2021.10 | 20 |  |  |  | 16 | 4 | [6 empty] | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
6 | 交通局 | 天水村 | 道路修建 | 基础设施 | 新建 | 800米 | 泉塘组至新塘组 | 2021.9- 2021.11 | 45 |  |  |  | 25 | 20 |  |  | 32 | 103 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
7 | 农业局 | 天水村 | 水渠修建 | 基础设施 | 新建 | 1.5km | 界牌组、塘家组 | 2021.5- 2021.6 | 30 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 32 | 103 |  |  | 改善农田灌溉条件 | 是 | 是 | 其他
8 | 交通局 | 高美村 | 道路硬化 | 基础设施 | 续建 | 400米 | 沈家-清水组 | 2021.5 | 6 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
9 | 交通局 | 高美村 | 道路硬化 | 基础设施 | 续建 | 1km | 白竹-高坪 | 2021.12 | 36 |  |  |  | 12 | 24 |  |  | 3 | 13 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
10 | 交通局 | 高美村 | 道路硬化 | 基础设施 | 续建 | 1.7km | 美响公路 | 2021.12 | 61.2 |  |  |  | 37.2 | 24 |  |  | 22 | 67 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
11 | 农业局 | 高美村 | 水塘维修 | 基础设施 | 续建 | 维修加固清淤 | 王家弄组大水塘 | 2021.6 | 10 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 5 |  |  | 改善农田灌溉条件 | 是 | 是 | 其他
12 | 农业局 | 高美村 | 水塘维修 | 基础设施 | 续建 | 维修加固清淤 | 槽门组水 塘 | 2021.6 | 6 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 改善农田灌溉条件 | 是 | 是 | 其他
13 | 交通局 | 依田村 | 道路修建 | 基础设施 | 新建 | 700米 | 小冲组-中介塘 | 2021.4- 2021.10 | 9 |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 53 | 252 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
14 | 农业局 | 萱洲河 社区 | 蜂蜜养殖 | 产业建设 | 新建 |  | 上塘组 | 2021.5- 2021.11 | 20 |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 220 |  |  |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
15 | 农业局 | 天水村 | 红柚种植 | 产业建设 | 续建 | 红柚品种改良 | 天水村 | 2021.1- 2021.12 | 43.26 |  |  |  | 30 | 13.26 |  |  | 79 | 246 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
16 | 农业局 | 天水村 | 黄桃种植 | 产业建设 | 续建 |  | 白沙村、 天水村 | 2021.1- 2021.12 | 110 |  |  |  | 30 | 80 |  |  | 39 | 145 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
17 | 农业局 | 贺家山 社区 | 西瓜、香 瓜种植 | 产业建设 | 续建 |  | 贺家山 社区 | 2021.1- 2021.12 | 20 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 63 | 148 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
18 | 交通局 | 萱洲河 社区 | 道路建设 | 基础设施 | 新建 | 800米 | 萱洲八组 | 2021.9- 2021.12 | 35 |  |  |  | 20 | 15 |  | 200 |  |  |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
19 | 农业局 | 里石村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 红脆桃藏 通风库 | 石塘组 | 2021.4- 2021.12 | 15 |  |  |  | 5 | 10 |  |  | 10 | 24 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
20 | 交通局 | 萱洲河 社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1200米 | 成家组至大源江闸口 | 2021.6- 2021.12 | 40 |  |  |  | 5 | 35 |  |  | 8 | 35 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
21 | 交通局 | 贺家山 社区 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 750米 | 贺家山社区龙眼组至杨柳村 | 2021.6- 2021.12 | 10 |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 10 | 42 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
22 | 交通局 | 里石村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1200米 | 里石村村部至县道 | 2021.6- 2021.12 | 16 |  |  |  | 7 | 9 |  |  | 1 | 3 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
23 | 交通局 | 依田村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1000米 | 依田村西瓜基地道路 | 2021.6- 2021.12 | 10 |  |  |  | 7 | 3 |  |  | 6 | 30 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
24 | 交通局 | 依田村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 300米 | 依田学校至宝米村 | 2021.6- 2021.12 | 14 |  |  |  | 12 | 2 |  |  | 2 | 8 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
25 | 农业局 | 天水村 | 水渠修建 | 基础设施 | 续建 | 1200米 | 天水村下仲塘组至泉塘组排渍渠 | 2021.6- 2021.12 | 10 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 7 | 30 |  |  | 改善农田灌溉条件 | 是 | 是 | 其他
26 | 农业局 | 杨柳村 | 红脆桃种植 | 产业建设 | 新建 | 150亩 | 杨柳村上湾组 | 2021.6- 2021.12 | 15 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 20 | 65 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
27 | 农业局 | 依田村 | 水产养殖 | 产业建设 | 新建 | 添置饲料投喂机180台，增氧机20台 | 依田村八组 | 2021.6- 2021.12 | 210 |  |  |  | 10 | 200 |  |  | 19 | 40 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
28 | 农业局 | 湘江村 | 水产养殖 | 产业建设 | 新建 | 维修鱼塘150米，增置增氧机8台 | 湘江村龙凤组 | 2021.6- 2021.12 | 13 |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 31 | 121 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
29 | 农业局 | 永清村 | 湘黄鸡养殖 | 产业建设 | 新建 | 新建湘黄鸡养殖鸡舍一座 | 永坪村九组 | 2021.6- 2021.12 | 90 |  |  |  | 30 | 60 |  |  | 32 | 108 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
30 | 农业局 | 天水村 | 淡水鱼养殖 | 产业建设 | 新建 | 淡水鱼养殖及休闲农业建设 300亩 | 天水村荷叶组 | 2021.6- 2021.12 | 56 |  |  |  | 30 | 26 | [6 empty] | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
31 | 交通局 | 永清村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 580亩 | 永清村全路段 | 2021.9- 2021.12 | 12 |  |  |  | 12 | 0 |  |  | 42 | 138 |  |  | 改善群众 出行 | 是 | 是 | 其他
32 | 农业局 | 萱洲河 社区 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 萱洲河社区乐鑫水果种植合作社2021年产业帮扶奖励资金0.915万 | 乐鑫水果种植合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.915 |  |  |  | 0.915 | 0 |  |  |  | 122 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
33 | 农业局 | 高美村 | 香芋种植 | 产业建设 | 续建 | 高美村振兴香芋种植专业合作社2021年产业帮扶奖励资金0.42万元 | 振兴香芋种植专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
34 | 农业局 | 响水村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 响水村谭氏农业开发有限公司2021年产业帮扶奖励资金0.531万元 | 谭氏农业开发有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.531 |  |  |  | 0.531 | 0 |  |  |  | 80 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
35 | 农业局 | 依田村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 依田村农友四季水果专业种植合作社2021年产业帮扶奖励资金0.303万元 | 农友四季水果专业种植合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.303 |  |  |  | 0.303 | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
36 | 农业局 | 白沙村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 白沙村萱洲农业发展有限公司2021年产业帮扶奖励资金1.02万元 | 萱洲农业发展有限公司 | 2021.1-2021.12 | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 0 |  |  |  | 145 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
37 | 农业局 | 贺家山社区 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 贺家山社区谭氏农业开发有限公司2021年产业帮扶奖励资金0.4395万元 | 谭氏农业开发有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.4395 |  |  |  | 0.4395 | 0 |  |  |  | 72 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
38 | 农业局 | 萱洲河社区 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 萱洲河社区湘园水果种植专业合作社2021年产业帮扶奖励资金1.14万元 | 湘园水果种植专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 0 |  |  |  | 152 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
39 | 农业局 | 堰江村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 堰江村湘园水果种植专业合作社2021年产业扶贫帮扶奖励资金0.345万元 | 湘园水果种植专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0 |  |  |  | 54 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
40 | 农业局 | 天水村 | 红柚种植 | 产业建设 | 续建 | 天水村奇山农业发展有限公司2021年产业帮扶年奖励资金0.3735万元 | 奇山农业发展有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.3735 |  |  |  | 0.3735 | 0 |  |  |  | 60 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
41 | 农业局 | 田家村 | 红柚种植 | 产业建设 | 续建 | 田家村奇山农业发展有限公司2021年产业帮扶奖励资金0.4275万元 | 奇山农业发展有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.4275 |  |  |  | 0.4275 | 0 |  |  |  | 57 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
42 | 农业局 | 贺家山社区 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 贺家山社区农业四季水果专业合作社2021年产业帮扶奖励资金0.6135万元 | 农业四季水果专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.6135 |  |  |  | 0.6135 | 0 |  |  |  | 98 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
43 | 农业局 | 湘江村 | 水产养殖 | 产业建设 | 续建 | 湘江村亚春水产养殖专业合作社2021年产业帮扶奖励资金0.8325万元 | 亚春水产养殖专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.8325 |  |  |  | 0.8325 | 0 |  |  |  | 111 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
44 | 农业局 | 里石村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 里石村湘园水果种植专业合作社2021年产业帮扶奖励资金0.15万元 | 湘园水果种植专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0 |  |  |  | 25 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
45 | 农业局 | 永清村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 永清村谭氏农业开发有限公司2021年产业帮扶奖扶资金0.984万元 | 谭氏农业开发有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.984 |  |  |  | 0.984 | 0 |  |  |  | 132 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
46 | 农业局 | 糖铺村 | 红柚种植 | 产业建设 | 续建 | 糖铺村奇山农业发展有限公司2021年产业帮扶奖励资金0.4575万元 | 奇山农业发展有限公司 | 2021.1-2021.12 | 0.4575 |  |  |  | 0.4575 | 0 |  |  |  | 61 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
47 | 农业局 | 杨柳村 | 水果种植 | 产业建设 | 续建 | 杨柳村丰源四季水果专业合作社2021年产业帮扶奖励资金0.969万元 | 丰源四季水果专业合作社 | 2021.1-2021.12 | 0.969 |  |  |  | 0.969 | 0 |  |  |  | 160 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
48 | 乡村振兴局 | 萱洲河社区 | 集体经济 | 产业建设 | 新建 | 萱洲河社区省级乡村振兴示范创建村村集体经济产业发展 | 萱洲河社区 | 2021.1-2021.12 | 12 |  |  |  | 12 | 0 |  |  |  | 4500 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
49 | 乡村振兴局 | 贺家山社区 | 集体经济 | 产业建设 | 新建 | 贺家山社区省级乡村振兴重点帮扶村村集体经济产业发展扶持 | 贺家山社区 | 2021.1-2021.12 | 12 |  |  |  | 12 | 0 |  |  |  | 3600 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
50 | 乡村振兴局 | 萱洲镇 | 产业发展 | 产业建设 | 新建 | 乡村振兴脱贫攻坚先进乡镇 | 萱洲镇 | 2021.1-2021.12 | 10 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 40 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
51 | 乡村振兴局 | 萱洲河与贺家山社区 | 产业发展 | 产业建设 | 新建 | 萱洲河与贺家山社区驻湘部队帮扶 | 萱洲河与贺家山社区 | 2021.1-2021.12 | 30 |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 8100 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
52 | 乡村振兴局 | 萱洲镇 | 易地搬迁 | 产业建设 | 新建 | 2021年中央财政专项扶贫（易地扶贫搬迁后续产业扶持）资金 | 萱洲镇 | 2021.1-2021.12 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 0 |  |  |  | 38 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
53 | 乡村振兴局 | 萱洲镇 | 产业发展 | 产业建设 | 新建 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴老区发展补助资金 | 萱洲镇 | 2021.1-2021.12 | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 368 |  |  | 提高贫困 户收入 | 是 | 是 | 其他
54 | 交通局 | 堰江村 | 道路修建 | 基础建设 | 新建 | 300米 | 堰江村 | 2021.4-2021.10 | 30 |  |  |  | 25 | 5 |  |  | 25 | 123 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
55 | 交通局 | 贺家山社区 | 道路修建 | 基础建设 | 新建 | 800米 | 紫云组-赤水 | 2021.10-2021.12 | 32 |  |  |  | 9.6 | 22.4 |  |  |  | 150 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
56 | 交通局 | 萱洲河 社区 | 道路拓宽 | 基础建设 | 续建 | 1公里道路扩宽2米 | 粮站至十组 | 2021.10-2021.12 | 80 |  |  |  | 21 | 69 |  |  |  | 2400 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
57 | 交通局 | 贺家山 社区 | 道路新建 | 基础建设 | 新建 | 塘堤道路硬化80米 | 文家组 | 2021.4-2021.12 | 3.2 |  |  |  | 2.2 | 1 |  |  | 3 | 12 |  |  | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他
58 | 农业局 | 田家村 | 水产养殖 | 产业建设 | 新建 | 衡山县诗云生态农业专业合作社淡水鱼养殖与扩大生产规模 | 田家村螺丝塘组 | 2021.4-2021.12 | 7 |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 3 | 25 |  |  | 增加贫困户收入 | 是 | 是 | 其他