2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于对2021年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2022〕133号）文件精神，衡山县妇女联合会对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

衡山县妇女联合会为一级预算单位，负责人：刘斌淑，机构地址：衡山县开云镇人民西路383号，统一社会信用代码13430423006278716H。

（二）机构设置情况

衡山县妇女联合会内设构3个股室，分别为办公室、发展和权益部、家庭和儿童工作部；

所属正股级公益类事业单位1个：衡山县妇女儿童服务中心。

（三）人员编制情况

截止2021年12月31日，衡山县妇女联合会编制人数5人，其中行政编制4人，事业编制1人；在职人员3人，其中一般公共预算财政补助开支人数3。

（四）部门职能职责

（1）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇女联合会组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县妇女联合会改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

（2）贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇女联合会工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇女联合会在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

（3）加强全县各级妇女联合会组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导和服务；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

（4）组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

（5）广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。

（6）组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（7）组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导。

（8）加强网上妇女联合会建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

（9）加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊。

（10）承担县妇女儿童工作委员会办公室（以下简称“县妇儿工委办”）的日常工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本支出情况

衡山县妇女联合会基本支出为98.2万元，其中用于工资福利支出为34.82万元，商品与服务支出为36.37万元，对个人家庭的补助为27.01万元。

三、项目支出情况

2021年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：2021年衡山县妇女联合会项目资金支出共计42万元，其中：“三八”妇女节工作经费4万元，“六一”活动工作经费2万元，“春蕾”行动工作经费1万元，婚姻矛盾纠纷调解工作经费5万元，妇女儿童维权工作经费10万元，“两癌”检查工作经费4万元，妇女事业发展经费10万元，“十四五”妇女发展规划经费6万元。全部按照专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

四、部门整体基本支出绩效情况

（1）、基本支出资金绩效情况：

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

2021年，县妇联紧扣全县发展大局和中心工作，充分发挥党和群众的桥梁纽带作用，较好的完成和各项工作任务。全年基本支出共计98.2万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中工资福利支出34.82万元，一般商品和服务支出36.37万元，对个人家庭的补助为27.01万元。

商品和服务支出中，公务接待费0.46万元、会议费1.89万元，培训费4.22万元，无公务用车。

（2）项目专项资金支出绩效情况：

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。

一是开展“两癌”免费检查。作为全县重点民生实事项目，2021年计划为全县4500名符合条件的城乡妇女群众开展“两癌”免费检查。截至目前，完成5801例，完成率达到128.91%。常态化开展“两癌”救助摸底登记工作，将符合条件的全部对上级进行申报。

二是扎实开展困难救助工作。持续实施低收入妇女“两癌”救助、“春蕾计划”助学行动等项目，筛选符合条件的特殊群体，精准、实效地做好妇女儿童排忧解难工作；开展“出手吧，姐姐——温暖2021”公益项目募捐，在全县范围内组织15个捐款战队，为困境母亲筹集爱心款近14万元。

三是推进“湘女关爱保公益行”活动。为有效提高低收入低保障妇女群体的健康保障水平和抗风险能力，联合民政局、乡村振兴局下发了《关于开展“湘女关爱保公益行”活动的通知》，动员县慈善总会、各机关事业单位、乡镇等为全县所有18-65周岁的低保户、五保户妇女捐赠湘女关爱保，截至目前赠保1300份。

四是加大妇女儿童维权力度。在“十四五”开局之年，完成了“十四五”妇女发展专项规划及“十四五”儿童发展专项规划的编制工作；针对全县妇女儿童老人三大特殊群体，精心编印了《民法典与生活同行应知应会手册》、《基层妇联组织维权工作手册》、《中华人民共和国未成年人保护法》三本册子，发放宣传资料13000份。继续深化窗口维权和妇女信访代理工作。截至11月份，共接待来信来电来访21件(次)，提供法律援助10件(次)。

五是着力开展“我为群众办实事”巾帼志愿服务活动。今年来，妇联紧抓重要时间节点，多次开展“我为群众办实事”巾帼志愿活动。2021年春节来临之际，为进一步巩固我县城乡环境整治成果，县妇联联合县创卫办、县农业农村局、县卫生健康局在全县开展“姐妹齐携手、干净过大年”活动，组织城乡巾帼志愿者开展村庄、家庭清洁活动、居家防疫行动，全县共评选出“美丽庭院”229户，“清洁庭院”233户。积极开展“守护小家为大家，同心共筑防疫线”活动，县妇联两次下发疫情防控和疫苗接种倡议书，号召和组织妇女干部、妇联执委、巾帼志愿者和妇女群众争做疫情防控的宣传员、战斗员和后勤保障员。组建了疫情防控心理援助队，开通了公益心理咨询热线，18位女性心理咨询师为广大市民连续开展“弘扬抗疫精神，护佑心理健康”心理援助和辅导活动，有效缓解了广大市民的消极紧张情绪，增强心理免疫力，坚定打赢疫情防控阻击战的决心和信心，为打赢疫情防控阻击战贡献了巾帼力量；新学期开学期间，县妇联面向全县乡镇和机关招募到了百余名巾帼志愿者，组建了9支巾帼志愿队伍，到全县城乡各个学校开展巾帼志愿者助力新学期疫情防控工作；重阳节当天，组织巾帼志愿者护航重阳节老年登山活动；第34个“世界艾滋病日”当天，组织巾帼志愿者对防艾知识进行宣传等等。

六是激发农村妇女创业就业潜能。近千人次妇女参与各级妇联举办的育婴师、手工编织、家政服务、电商等技能培训，带动妇女就业500余人次。培育全国巾帼农业示范基地1个、省级巾帼农业示范基地1个、市级巾帼农业科技示范基地1个，县级“巾帼示范农业基地”10个，“巾帼示范农业合作社”2个，“巾帼示范休闲农庄”2个，有效推动了乡村振兴。

六、部门整体支出综合绩效评价

一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，县本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2021年衡山县妇女联合会财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表