# 2022年度预算支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 医疗服务与保障能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 184.5 | 10 | 92.25% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 184.5 | 10 | 92.25% | 9 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为有效推进重点民生实事疾控中心标准化建设项目，加大疾控能力建设 |  |  |  | 添置了疫情处置、检验检测、卫生监测等仪器设备共计22件（台）次，总计金额184.5万元 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 添置设备 | 22台 | 22台 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收 | 验收完成 | 验收完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 1年内 | 1年内 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高疾控能力建设 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高监测能力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 提高居民健康水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指 标 | 满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：胡文艾	填报日期：2023.8.8 联系电话：13723832393 单位负责人签字：刘健

# 2022年度预算支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 扩大国家免疫规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 0-6岁适龄儿童常规接种，AFP监测，麻疹监测，AEFI监测 |  |  |  | 完成了十一次冷链运转工作，发放各类常规疫苗共计134890剂次；共查验学校、幼儿园138所，总人数15200余人。预防接种证15200余本。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 疫苗接种 | 65剂次 | 65万剂次 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 秋季入园入托查验 | 138所 | 138所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 接种率 | 95%以上 | 95.65% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 1年内 | 1年内 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 控制传染病暴发流行 | 持续控制 | 持续控制 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 传染病控制能力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 居民健康水平提高 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指 标 | 满意度 | 80%以上 | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：胡文艾	填报日期：2023.8.8 联系电话：13723832393 单位负责人签字：刘健