附件2：

# 2022年度预算支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 改善中职办学条件补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县职业中等专业学校 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 577 | 321 | 10 | 56% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 577 | 321 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：改造女生公寓排污管道、添置发电机 目标2：支付电子白板、田径场及女生公寓改造尾款 目标3：产教融合汽修实训基地建设配套资金 |  |  |  | 1：改造女生公寓排污管道400米左右、添置发电机1台价值18万 2：支付电子白板、田径场及女生公寓改造尾款款 3：及时拨付产教融合汽修实训基地建设配套资金. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标1：维修和改扩建校舍、汽修实训基地等 | 实际采购项目占计划项目100%得满分，90%及以上扣1分，80%及以上扣2分，以此类推 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：采购图书、仪器设备 | 实际采购项目占计划项目100%得满分，90%及以上扣1分，80%及以上扣2分，以此类推 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改扩建校舍、体育运动场和校舍维修合格率 | 合格率100%记满分，不合格计0分 | 合格 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2：采购仪器设备合格率 | 合格率100%记满分，不合格计0分 | 合格 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：维修和改扩建项目开工率 | 实际开工项目占计划项目100%得满分，90%及以上扣1分，80%及以上扣2分，以此类推 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：专项资金支出占比 | 占比100%记满分，占比90%及以上扣1分，占比80%及以上扣2分，以此 类推 | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预决算偏离度 | 偏离度10%及以下记满分，偏离11%-20%扣1分，以此类推 | 偏离度44% | 6 | 2 | 原因：资金下达时间较晚部分未执行。改进措施：积极与有关部门衔接，及时拨付资金。 |
|  |  |  | 指标2：项目学校资产负债比率 | 下降记满分，未下降计0分 | 下降 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 指标1：高中生均教育事业费 | 增长记满分，未增长扣分 | 增长 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：生均仪器设备值 | 提高记满分，未提高扣分 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：高中阶段毛入学率 | 达到标准记满分，未达到扣分 | 达标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：高中按规定课程开出率 | 达到标准记满分，未达到扣分 | 达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：校舍和体育运动场等附属设施条件 | 有改善记满分，未改善扣分 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：图书、教学仪器设备条件 | 有提升记满分，未提升扣分 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指 标 | 指标1：县域社会公众教育（职业中专）满意度 | 90%及以上记满分，80%-89%扣1分，以此类推 | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：项目学校满意度 | 90%及以上记满分，80%-89%扣1分，以此类推 | 98% | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

填表人：周鸿波   填报日期：2023.8.1   联系电话：5823776     单位负责人签字夸：旷文军