衡山县2024年秋冬种生产工作方案

（草案）

为切实抓好今年秋冬季农业产业发展，推进农业产业结构调整，加快现代农业发展步伐，促进农民持续稳定增收，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、目标任务

2024年，全县秋冬农业生产要以油菜保护区建设为主攻目标，大力发展油菜规模化生产及菜籽油加工企业，扩大绿肥生产，减少化肥使用量，扶持蔬菜生产，实现农民增产增收。通过采取引进优质高产品种，加强技术推广，强化组织管理，注重辐射带动等措施，全面提升我县秋冬农业生产的种植水平。

全县计划全年秋冬种计划面积25.2万亩，其中油菜16.9万亩、绿肥4万亩、蔬菜2万亩，其他作物2.3万亩。

二、重点工作

（一）做好工作布局。将种植任务进行层层分解，落实到乡（镇）、村、组。根据全县各乡镇区域优势、环境条件、种植习惯等因素，实行区域化布局，强化办点示范，推进秋冬农业生产增产增效。

**1、**油菜种植：在以油菜生产保护区为主的萱洲镇、永和乡、店门镇、开云镇、长江镇、福田铺乡、东湖镇和岭坡乡8个乡镇实施“稻油”水旱轮作示范试点，在以水稻生产功能区为主的白果镇、江东乡、贯塘乡、新桥镇4个乡镇实施“稻稻油”水旱轮作示范试点。

**2、绿肥生产。**重点在以水稻生产功能区为主的白果镇、江东乡、贯塘乡、新桥镇创建4个千亩示范片。

**3、蔬菜生产。**在县城周边乡（镇）创办好蔬菜示范基地，重点在长江、开云、永和、贯塘等乡镇实施蔬菜新品种、新技术推广示范带动全县蔬菜产业的发展。

（二）落实好应用高产栽培技术措施

**1、选用良种。**油菜重点推广高产、优质、抗病、适合机械化生产的品种；绿肥生产推广产量高、熟期早的紫云英、肥用油菜及适合“三花混播”的绿肥品种。

**2、抓好关键技术落实。**油菜生产大力推广适时早播，机耕机收，开沟作畦排渍，湿润播种，合理密植，增施硼肥和病虫草害综合防治技术；绿肥生产大力推广晚稻留高桩收割与绿肥适度延期播种技术、“三沟配套”技术、“三花混播”技术以及补磷增氮技术。

**3、保证种植密度。**油菜育苗移栽每亩大田0.8万至1万株，提倡一穴双株，直播用种量每亩200-300克，大田留苗3万株左右；紫云英用种量亩用2-2.5千克。

**4、精准播种时间。**油菜育苗移栽在9月中下旬，直播在10月上中旬至11月上旬；紫云英在9月下旬至10月上旬播种。

**5、抓好田间管理。**油菜基肥亩施土杂肥1000公斤，油菜专用复混肥60公斤（或40%三元复合肥40公斤、硼肥1-2包），做好中耕除草和防治好蚜虫和菜青虫等病虫害，蕾苔前（元旦前后）每亩施尿素8-10公斤，盛花期前抓好菌核病和霜霉病的防治，油菜籽九成熟时收获，收获时间选择在阴天或晴天清早进行。紫云英重点是“三沟配套”技术，要开好三沟做好排水排渍，抑制病虫害发生，促进冬季壮苗。

**6、推广应用农机农艺融合技术。**大力推广轻简、高效、实用性强的农机具，加速品种、种植和农机具的优化组合，发挥农机服务组织在农业机械化应用的示范带动作用，提高秋冬种机械化生产水平。

三、保障措施

**（一）加强组织领导。**成立衡山县秋冬农业生产领导小组，分管副县长为组长，县农业农村局、县财政局等相关部门负责人为成员，领导小组办公室设农业农村局，由县农业农村局局长兼办公室主任，各乡镇要组织专门班子，形成领导分工明确，责任到人，上下联动的高效工作机制。各乡镇农业综合服务中心要把秋冬农业生产作为下半年农业工作的中心任务，坚持早规划，早部署，早落实，做到责任到人和落实到田。

**（二）强化资金保障。**县财政支持秋冬农业生产专项资金200万元，结合产油大县项目资金，合力推进秋冬农业生产。主要用于示范办点、种子等农用物资采购和支持社会化服务组织生产补贴，确保工作顺利推进，同时，加强对项目资金管理，确保专款专用，提高资金使用效果。

**（三）加大宣传发动力度。**通过召开会议、组织座谈、广播电视、黑板报等形式进行广泛宣传发动，提高干部和群众对秋冬农业生产的认识，动员广大干部深入基层，做好农户的思想工作，认真推介技术与经验，给农户算好经济收入账，使农民自觉地、主动地进行秋冬种生产。通过推介示范经验，组织有关人员参观示范样板等形式，增强辐射带动作用。

**（四）做好技术服务。**各乡镇农业综合服务中心开展多形式的技术培训和指导，在关键生产季节开展蹲点服务，提供面对面的技术指导，做到技术到户、服务到点和指导到田，特别要加强对示范片的技术指导。

**（五）加强督促检查。**建立严格的督查考核制度，定期不定期地深入乡(镇)、村开展督查，对工作中好的作法和典型，及时进行总结推广；对工作措施不力、责任不够到位、工作成效不好的，要及时通报并限期整改，确保秋冬农业生产任务的全面完成。

|  |
| --- |
| 衡山县2024年秋冬种生产计划任务表 |
| 乡 镇 | 耕地面积 | 水田面积 | 油菜面积 | 绿肥面积 |
| 白果镇 | 42056.83 | 40215.96 | 15000 | 10000 |
| 江东乡 | 14546.61 | 13909.89 | 7000 | 6000 |
| 贯塘乡 | 14984.53 | 14328.64 | 7000 | 6000 |
| 新桥镇 | 18394.16 | 17589.03 | 9000 | 8000 |
| 东湖镇 | 26634.17 | 25468.37 | 17500 | 1500 |
| 岭坡乡 | 20703.37 | 19797.16 | 13000 | 1000 |
| 福田铺乡 | 13595.61 | 13000.52 | 8900 | 1000 |
| 长江镇 | 25932.09 | 24797.02 | 17000 | 1000 |
| 开云镇 | 36077.97 | 34498.8 | 23500 | 1500 |
| 店门镇 | 24160.54 | 23103.01 | 16200 | 1500 |
| 永和乡 | 20359.39 | 19468.24 | 13500 | 1000 |
| 萱洲镇 | 31218.78 | 29852.3 | 21400 | 1500 |
| 合 计 | 288664.04 | 276028.94 | 169000 | 40000 |