## 表一（1）
附件1
填报单位: |  | 衡山县农村公路管理所 | [9 empty] | 截止11月底
县市区名称 | 2015年目标 |  | 2015年完成情况
| 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 合计 |  | 国道 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元)
衡山县 | 79.443 |  | 63.6 | [5 empty] | 63.1 | 495.3 | 4 | 31.4 |  |  | 85% | 85%
合 计
填报人: | 王伟 | 联系电话:5828336
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [13 empty] | 填报日期:2015年11月30日

## 表一（2）
填报单位: |  | 衡山县农村公路管理所 | [9 empty] | 预计12月31日
县市区名称 | 2015年目标 |  | 2015年完成情况
| 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 合计 |  | 国道 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 建设 里程 (公里) | 完成 投资 (万元)
衡山县 | 79.443 |  | 79.4 | [5 empty] | 72.6 | 571.2 | 6.8 | 53.5 |  |  | 100% | 100%
合 计
填报人: | 王伟 | 联系电话:5828336
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [13 empty] | 填报日期:2015年11月30 日

## 表二（1）
附件2
衡山县普通公路安保设施建设项目完成情况一览表（截止11月底）
序号 | 项目基本情况 | [10 empty] | 完成里程和投资 | [11 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
| 县市区 | 线路编码 | 线路名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) | [5 empty] | 合计 |  | 国道 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[6 empty] | 小计 | 国道 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 衡山县 | X108 | 永和乡-家堰 | 0 | 6.326 |  |  |  | 6.326 | [8 empty] | 6.326 | 49.7224 | [5 empty] | 25 | 12.956 |  | 11.7664
2 | 衡山县 | X108 | 永和乡-家堰 | 6.326 | 13.663 |  |  |  | 7.3 | [8 empty] | 7.3 | 57.378 | [5 empty] | 29 | 15.022 |  | 13.578
3 | 衡山县 | X104 | 白果镇—杉木桥 | 0 | 14.9 |  |  |  | 14.9 | [8 empty] | 14.9 | 117.114 | [5 empty] | 60 | 29.328 |  | 27.714
4 | 衡山县 | X105 | 源天—萱洲 | 0 | 6.485 |  |  |  | 6.485 | [8 empty] | 3.9 | 30.654 | [5 empty] | 26 | 12.91 |  | 12.0621
5 | 衡山县 | X106 | 沙泉乡-师古乡 | 0 | 8.602 |  |  |  | 8.602 | [8 empty] | 5.4 | 42.444 | [5 empty] | 34 | 17.612 |  | 15.9997
6 | 衡山县 | X109 | 石仓—东湖镇 | 0.372 | 7.528 |  |  |  | 7.1 | [8 empty] | 4.3 | 33.798 | [5 empty] | 29 | 13.936 |  | 13.206
7 | 衡山县 | X110 | 白果镇—黄垅 | 0 | 11.416 |  |  |  | 11.416 | [8 empty] | 11.416 | 89.7298 | [5 empty] | 46 | 22.496 |  | 21.2338
8 | 衡山县 | X112 | 跃青线 | 0 | 6.955 |  |  |  | 6.955 | [8 empty] | 6.955 | 54.6663 | [5 empty] | 28 | 13.73 |  | 12.9363
9 | 衡山县 | X113 | 汪家祠-堆积村 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | 27.51 | [6 empty] | 20.844 |  | 6.51
10 | 衡山县 | Y269 | 登峰村-Z010 | 0 | 6.804 |  |  |  |  | 6.804 | [9 empty] | 4 | 31.44 |  |  |  |  | 40.824 |  | 12.6554
| 单位负责人： |  | 向红平 | [7 empty] | 填报人： |  | 王伟 | [12 empty] | 填报日期:2015年 11 月 30 日

## 表二（2）
衡山县普通公路安保设施建设项目完成情况一览表（预计12月底）
序号 | 项目基本情况 | [10 empty] | 完成里程和投资 | [11 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
| 县市区 | 线路编码 | 线路名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) | [5 empty] | 合计 |  | 国道 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[6 empty] | 小计 | 国道 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 衡山县 | X108 | 永和乡-家堰 | 0 | 6.326 |  |  |  | 6.326 | [8 empty] | 6.326 | 49.7224 | [5 empty] | 25 | 12.956 |  | 11.7664
2 | 衡山县 | X108 | 永和乡-家堰 | 6.326 | 13.663 |  |  |  | 7.3 | [8 empty] | 7.3 | 57.378 | [5 empty] | 29 | 15.022 |  | 13.578
3 | 衡山县 | X104 | 白果镇—杉木桥 | 0 | 14.9 |  |  |  | 14.9 | [8 empty] | 14.9 | 117.114 | [5 empty] | 60 | 29.328 |  | 27.714
4 | 衡山县 | X105 | 源天—萱洲 | 0 | 6.485 |  |  |  | 6.485 | [8 empty] | 6.485 | 50.9721 | [5 empty] | 26 | 12.91 |  | 12.0621
5 | 衡山县 | X106 | 沙泉乡-师古乡 | 0 | 8.602 |  |  |  | 8.602 | [8 empty] | 8.602 | 67.6117 | [5 empty] | 34 | 17.612 |  | 15.9997
6 | 衡山县 | X109 | 石仓—东湖镇 | 0.372 | 7.528 |  |  |  | 7.1 | [8 empty] | 7.1 | 55.806 | [5 empty] | 29 | 13.936 |  | 13.206
7 | 衡山县 | X110 | 白果镇—黄垅 | 0 | 11.416 |  |  |  | 11.416 | [8 empty] | 11.416 | 89.7298 | [5 empty] | 46 | 22.496 |  | 21.2338
8 | 衡山县 | X112 | 跃青线 | 0 | 6.955 |  |  |  | 6.955 | [8 empty] | 6.955 | 54.6663 | [5 empty] | 28 | 13.73 |  | 12.9363
9 | 衡山县 | X113 | 汪家祠-堆积村 | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 3.5 | 27.51 | [6 empty] | 20.844 |  | 6.51
10 | 衡山县 | Y269 | 登峰村-Z010 | 0 | 6.804 |  |  |  |  | 6.804 | [9 empty] | 6.804 | 53.4114 |  |  |  |  | 40.824 |  | 12.6554
| 单位负责人： |  | 向红平 | [7 empty] | 填报人： |  | 王伟 | [12 empty] | 填报日期:2015年 11 月 30 日