## 表一
附件1 | [8 empty] | 附件1
2021年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表 | [8 empty] | 2020年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:衡山县公路建设养护中心 | [8 empty] | 填报单位: | 衡山县公路建设养护中心
县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况 | [5 empty] | 县市区名称 | 2021年目标 |  | 2021年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[12 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元)
衡山县 | 80 | 1776.6 | 80.753 | 1776.6 | 101 | 100 | 80.753 | 100 | 衡山县 | 15 | 3573 | 17.076 | 3577.08 | 5.983 | 1 | 1735 | 11.093 | 5 | 1842.08 | 114 | 100 | 100 | 100
市州合计 | [8 empty] | 市州合计
单位负责人： |  | 填报人: 旷玲 联系电话:15116851680 | [6 empty] | 单位负责人： |  | 填报人: 旷玲 联系电话:15116851680
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2021年 12 月 1 日 |  |  | 说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

## 表二
附件2 | [33 empty] | 附件2
2021年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [33 empty] | 2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
| 填报单位:衡山县公路建设养护中心 | 衡山县公路建设养护中心 | [32 empty] | 填报单位: | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) |  |  |  |  | 完成里程、标准和投资 | [13 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [6 empty] | 17.076 | 5.983 | 11.093 | 17.076 | 3577.08 | 5.983 |  |  |  |  | 1735 | 11.093 |  |  |  |  | 1842.08 | 3577.08 |  | 1990 |  | 1436 | 151.08 |  |  |  |  | 总计
| 花果山3Ａ景区公路 | 衡山县 | 白果镇 |  | 湘交综规（2021）89号 |  | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 | 484 | [6 empty] | 3.6 | 花果山3Ａ景区公路 | 4.5 | 砼路面 | 等外 | 484 | 484 |  | 180 |  | 288 | 16 |  | 刘彬 | 13973433357 |  | 1
| 长江镇政府至107国道 | 衡山县 | 长江镇 |  | 湘交综规（2021）89号 | X111430423 | 5.983 | 5.983 |  | 5.983 | 1735 | 5.983 | 长江镇 | 6.5 | 砼路面 | 四级 | 1735 | [6 empty] | 1735 |  | 1436 |  | 269 | 30 |  | 刘彬 | 13973433357
| 新屋湾-翔鹏现代农业养殖基地 | 衡山县 | 岭坡乡 |  | 湘交综规（2021）89号 |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 | 267 | [6 empty] | 1.6 | 翔鹏现代农业养殖基地产业园 | 4.5 | 砼路面 | 等外 | 267 | 267 |  | 80 |  | 160 | 27 |  | 刘彬 | 13973433357
| 朝圣村部－乐晨农牧科技有限公司 | 衡山县 | 乐晨生态农业综合开发基地 |  | 湘交综规（2021）89号 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 134 | [6 empty] | 0.8 | 乐晨生态农业综合开发基地 | 4.5 | 砼路面 | 四级 | 134 | 134 |  | 40 |  | 80 | 14 |  | 刘彬 | 13973433357
| 罗汉塘-衡阳县毛田村 | 衡山县 | 新桥镇 |  | 湘交综规（2021）89号 |  | 2.213 |  | 2.213 | 2.213 | 420 | [6 empty] | 2.213 | 新桥镇生态农业综合项目园区 | 4.5 | 砼路面 | 四级 | 420 | 420 |  | 110 |  | 265 | 45 |  | 刘彬 | 13973433357
| 龙荫桥-太平组 | 衡山县 | 永和乡 |  | 湘交综规（2021）89号 | CY22430423 | 2.88 |  | 2.88 | 2.88 | 537.08 | [6 empty] | 2.88 | 咸宜蓝宝石葡萄基地 | 4.5 | 砼路面 | 等外 | 537.08 | 537.08 |  | 144 |  | 374 | 19.08 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [17 empty] | 联系电话：15116851680 |  |  |  |  | 填报日期:2021年 12 月 1 日 | [10 empty] | 单位负责人： |  |  | 填报人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2021年 月 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。
附件2

## 表二1
附件2
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [7 empty] | 80.753 | 1776.6 | 1776.6 |  | 646 |  | 807 | 323.6
1 | 衡山县 |  |  | C003430423 | C003430423 | 0.805 | 湘交函（2021）357号 | 0.805 | 17.71 | 17.71 |  | 6.44 |  | 8.05 | 3.22 |  | 刘彬 | 13973433357
2 | 衡山县 |  |  | C012430423 | C012430423 | 0.299 | 湘交函（2021）357号 | 0.299 | 6.578 | 6.578 |  | 2.392 |  | 2.99 | 1.196 |  | 刘彬 | 13973433357
3 | 衡山县 |  |  | C018430423 | C018430423 | 0.6 | 湘交函（2021）357号 | 0.6 | 13.2 | 13.2 |  | 4.8 |  | 6 | 2.4 |  | 刘彬 | 13973433357
4 | 衡山县 |  |  | C019430423 | C019430423 | 0.48 | 湘交函（2021）357号 | 0.48 | 10.56 | 10.56 |  | 3.84 |  | 4.8 | 1.92 |  | 刘彬 | 13973433357
5 | 衡山县 |  |  | C021430423 | C021430423 | 0.15 | 湘交函（2021）357号 | 0.15 | 3.3 | 3.3 |  | 1.2 |  | 1.5 | 0.6 |  | 刘彬 | 13973433357
6 | 衡山县 |  |  | C023430423 | C023430423 | 0.01 | 湘交函（2021）357号 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |  | 0.08 |  | 0.1 | 0.04 |  | 刘彬 | 13973433357
7 | 衡山县 |  |  | C026430423 | C026430423 | 0.4 | 湘交函（2021）357号 | 0.4 | 8.8 | 8.8 |  | 3.2 |  | 4 | 1.6 |  | 刘彬 | 13973433357
8 | 衡山县 |  |  | C02D430423 | C02D430423 | 0.24 | 湘交函（2021）357号 | 0.24 | 5.28 | 5.28 |  | 1.92 |  | 2.4 | 0.96 |  | 刘彬 | 13973433357
9 | 衡山县 |  |  | C030430423 | C030430423 | 0.04 | 湘交函（2021）357号 | 0.04 | 0.88 | 0.88 |  | 0.32 |  | 0.4 | 0.16 |  | 刘彬 | 13973433357
10 | 衡山县 |  |  | C031430423 | C031430423 | 1.19 | 湘交函（2021）357号 | 1.19 | 26.18 | 26.18 |  | 9.52 |  | 11.9 | 4.76 |  | 刘彬 | 13973433357
11 | 衡山县 |  |  | C032430423 | C032430423 | 0.44 | 湘交函（2021）357号 | 0.44 | 9.68 | 9.68 |  | 3.52 |  | 4.4 | 1.76 |  | 刘彬 | 13973433357
12 | 衡山县 |  |  | C038430423 | C038430423 | 0.75 | 湘交函（2021）357号 | 0.75 | 16.5 | 16.5 |  | 6 |  | 7.5 | 3 |  | 刘彬 | 13973433357
13 | 衡山县 |  |  | C039430423 | C039430423 | 0.58 | 湘交函（2021）357号 | 0.58 | 12.76 | 12.76 |  | 4.64 |  | 5.8 | 2.32 |  | 刘彬 | 13973433357
14 | 衡山县 |  |  | C03C430423 | C03C430423 | 0.04 | 湘交函（2021）357号 | 0.04 | 0.88 | 0.88 |  | 0.32 |  | 0.4 | 0.16 |  | 刘彬 | 13973433357
15 | 衡山县 |  |  | C041430423 | C041430423 | 0.71 | 湘交函（2021）357号 | 0.71 | 15.62 | 15.62 |  | 5.68 |  | 7.1 | 2.84 |  | 刘彬 | 13973433357
16 | 衡山县 |  |  | C043430423 | C043430423 | 0.435 | 湘交函（2021）357号 | 0.435 | 9.57 | 9.57 |  | 3.48 |  | 4.35 | 1.74 |  | 刘彬 | 13973433357
17 | 衡山县 |  |  | C045430423 | C045430423 | 0.08 | 湘交函（2021）357号 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  | 0.64 |  | 0.8 | 0.32 |  | 刘彬 | 13973433357
18 | 衡山县 |  |  | C04B430423 | C04B430423 | 1.5 | 湘交函（2021）357号 | 1.5 | 33 | 33 |  | 12 |  | 15 | 6 |  | 刘彬 | 13973433357
19 | 衡山县 |  |  | C051430423 | C051430423 | 0.49 | 湘交函（2021）357号 | 0.49 | 10.78 | 10.78 |  | 3.92 |  | 4.9 | 1.96 |  | 刘彬 | 13973433357
20 | 衡山县 |  |  | C056430423 | C056430423 | 0.02 | 湘交函（2021）357号 | 0.02 | 0.44 | 0.44 |  | 0.16 |  | 0.2 | 0.08 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
附件2
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
21 | 衡山县 |  |  | C058430423 | C058430423 | 0.28 | 湘交函（2021）357号 | 0.28 | 6.16 | 6.16 |  | 2.24 |  | 2.8 | 1.12 |  | 刘彬 | 13973433357
22 | 衡山县 |  |  | C060430423 | C060430423 | 0.585 | 湘交函（2021）357号 | 0.585 | 12.87 | 12.87 |  | 4.68 |  | 5.85 | 2.34 |  | 刘彬 | 13973433357
23 | 衡山县 |  |  | C061430423 | C061430423 | 0.08 | 湘交函（2021）357号 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  | 0.64 |  | 0.8 | 0.32 |  | 刘彬 | 13973433357
24 | 衡山县 |  |  | C065430423 | C065430423 | 0.53 | 湘交函（2021）357号 | 0.53 | 11.66 | 11.66 |  | 4.24 |  | 5.3 | 2.12 |  | 刘彬 | 13973433357
25 | 衡山县 |  |  | C071430423 | C071430423 | 1.92 | 湘交函（2021）357号 | 1.92 | 42.24 | 42.24 |  | 15.36 |  | 19.2 | 7.68 |  | 刘彬 | 13973433357
26 | 衡山县 |  |  | C073430423 | C073430423 | 0.49 | 湘交函（2021）357号 | 0.49 | 10.78 | 10.78 |  | 3.92 |  | 4.9 | 1.96 |  | 刘彬 | 13973433357
27 | 衡山县 |  |  | C074430423 | C074430423 | 0.3 | 湘交函（2021）357号 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |  | 2.4 |  | 3 | 1.2 |  | 刘彬 | 13973433357
28 | 衡山县 |  |  | C077430423 | C077430423 | 0.135 | 湘交函（2021）357号 | 0.135 | 2.97 | 2.97 |  | 1.08 |  | 1.35 | 0.54 |  | 刘彬 | 13973433357
29 | 衡山县 |  |  | C079430423 | C079430423 | 0.13 | 湘交函（2021）357号 | 0.13 | 2.86 | 2.86 |  | 1.04 |  | 1.3 | 0.52 |  | 刘彬 | 13973433357
30 | 衡山县 |  |  | C084430423 | C084430423 | 0.77 | 湘交函（2021）357号 | 0.77 | 16.94 | 16.94 |  | 6.16 |  | 7.7 | 3.08 |  | 刘彬 | 13973433357
31 | 衡山县 |  |  | C086430423 | C086430423 | 0.765 | 湘交函（2021）357号 | 0.765 | 16.83 | 16.83 |  | 6.12 |  | 7.65 | 3.06 |  | 刘彬 | 13973433357
32 | 衡山县 |  |  | C088430423 | C088430423 | 1.15 | 湘交函（2021）357号 | 1.15 | 25.3 | 25.3 |  | 9.2 |  | 11.5 | 4.6 |  | 刘彬 | 13973433357
33 | 衡山县 |  |  | C08A430423 | C08A430423 | 1.11 | 湘交函（2021）357号 | 1.11 | 24.42 | 24.42 |  | 8.88 |  | 11.1 | 4.44 |  | 刘彬 | 13973433357
34 | 衡山县 |  |  | C090430423 | C090430423 | 0.105 | 湘交函（2021）357号 | 0.105 | 2.31 | 2.31 |  | 0.84 |  | 1.05 | 0.42 |  | 刘彬 | 13973433357
35 | 衡山县 |  |  | C091430423 | C091430423 | 0.133 | 湘交函（2021）357号 | 0.133 | 2.926 | 2.926 |  | 1.064 |  | 1.33 | 0.532 |  | 刘彬 | 13973433357
36 | 衡山县 |  |  | C092430423 | C092430423 | 0.1 | 湘交函（2021）357号 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |  | 0.8 |  | 1 | 0.4 |  | 刘彬 | 13973433357
37 | 衡山县 |  |  | C095430423 | C095430423 | 1.04 | 湘交函（2021）357号 | 1.04 | 22.88 | 22.88 |  | 8.32 |  | 10.4 | 4.16 |  | 刘彬 | 13973433357
38 | 衡山县 |  |  | C100430423 | C100430423 | 3.35 | 湘交函（2021）357号 | 3.35 | 73.7 | 73.7 |  | 26.8 |  | 33.5 | 13.4 |  | 刘彬 | 13973433357
39 | 衡山县 |  |  | C101430423 | C101430423 | 1.12 | 湘交函（2021）357号 | 1.12 | 24.64 | 24.64 |  | 8.96 |  | 11.2 | 4.48 |  | 刘彬 | 13973433357
40 | 衡山县 |  |  | C102430423 | C102430423 | 1.36 | 湘交函（2021）357号 | 1.36 | 29.92 | 29.92 |  | 10.88 |  | 13.6 | 5.44 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
附件2
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
41 | 衡山县 |  |  | C106430423 | C106430423 | 0.99 | 湘交函（2021）357号 | 0.99 | 21.78 | 21.78 |  | 7.92 |  | 9.9 | 3.96 |  | 刘彬 | 13973433357
42 | 衡山县 |  |  | C108430423 | C108430423 | 1.39 | 湘交函（2021）357号 | 1.39 | 30.58 | 30.58 |  | 11.12 |  | 13.9 | 5.56 |  | 刘彬 | 13973433357
43 | 衡山县 |  |  | C110430423 | C110430423 | 1.25 | 湘交函（2021）357号 | 1.25 | 27.5 | 27.5 |  | 10 |  | 12.5 | 5 |  | 刘彬 | 13973433357
44 | 衡山县 |  |  | C111430423 | C111430423 | 0.9 | 湘交函（2021）357号 | 0.9 | 19.8 | 19.8 |  | 7.2 |  | 9 | 3.6 |  | 刘彬 | 13973433357
45 | 衡山县 |  |  | C112430423 | C112430423 | 0.65 | 湘交函（2021）357号 | 0.65 | 14.3 | 14.3 |  | 5.2 |  | 6.5 | 2.6 |  | 刘彬 | 13973433357
46 | 衡山县 |  |  | C113430423 | C113430423 | 0.22 | 湘交函（2021）357号 | 0.22 | 4.84 | 4.84 |  | 1.76 |  | 2.2 | 0.88 |  | 刘彬 | 13973433357
47 | 衡山县 |  |  | C114430423 | C114430423 | 1.1541 | 湘交函（2021）357号 | 1.1541 | 25.3911 | 25.3911 |  | 9.2331 |  | 11.5414 | 4.6166 |  | 刘彬 | 13973433357
48 | 衡山县 |  |  | C117430423 | C117430423 | 1.67 | 湘交函（2021）357号 | 1.67 | 36.74 | 36.74 |  | 13.36 |  | 16.7 | 6.68 |  | 刘彬 | 13973433357
49 | 衡山县 |  |  | C118430423 | C118430423 | 0.3 | 湘交函（2021）357号 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |  | 2.4 |  | 3 | 1.2 |  | 刘彬 | 13973433357
50 | 衡山县 |  |  | C120430423 | C120430423 | 0.95 | 湘交函（2021）357号 | 0.95 | 20.9 | 20.9 |  | 7.6 |  | 9.5 | 3.8 |  | 刘彬 | 13973433357
51 | 衡山县 |  |  | C122430423 | C122430423 | 0.4 | 湘交函（2021）357号 | 0.4 | 8.8 | 8.8 |  | 3.2 |  | 4 | 1.6 |  | 刘彬 | 13973433357
52 | 衡山县 |  |  | C123430423 | C123430423 | 0.19 | 湘交函（2021）357号 | 0.19 | 4.18 | 4.18 |  | 1.52 |  | 1.9 | 0.76 |  | 刘彬 | 13973433357
53 | 衡山县 |  |  | C125430423 | C125430423 | 0.51 | 湘交函（2021）357号 | 0.51 | 11.22 | 11.22 |  | 4.08 |  | 5.1 | 2.04 |  | 刘彬 | 13973433357
54 | 衡山县 |  |  | C126430423 | C126430423 | 0.16 | 湘交函（2021）357号 | 0.16 | 3.52 | 3.52 |  | 1.28 |  | 1.6 | 0.64 |  | 刘彬 | 13973433357
55 | 衡山县 |  |  | C129430423 | C129430423 | 0.17 | 湘交函（2021）357号 | 0.17 | 3.74 | 3.74 |  | 1.36 |  | 1.7 | 0.68 |  | 刘彬 | 13973433357
56 | 衡山县 |  |  | C130430423 | C130430423 | 1.95 | 湘交函（2021）357号 | 1.95 | 42.9 | 42.9 |  | 15.6 |  | 19.5 | 7.8 |  | 刘彬 | 13973433357
57 | 衡山县 |  |  | C131430423 | C131430423 | 0.88 | 湘交函（2021）357号 | 0.88 | 19.36 | 19.36 |  | 7.04 |  | 8.8 | 3.52 |  | 刘彬 | 13973433357
58 | 衡山县 |  |  | C132430423 | C132430423 | 0.31 | 湘交函（2021）357号 | 0.31 | 6.82 | 6.82 |  | 2.48 |  | 3.1 | 1.24 |  | 刘彬 | 13973433357
59 | 衡山县 |  |  | C133430423 | C133430423 | 0.54 | 湘交函（2021）357号 | 0.54 | 11.88 | 11.88 |  | 4.32 |  | 5.4 | 2.16 |  | 刘彬 | 13973433357
60 | 衡山县 |  |  | C135430423 | C135430423 | 1.35 | 湘交函（2021）357号 | 1.35 | 29.7 | 29.7 |  | 10.8 |  | 13.5 | 5.4 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
61 | 衡山县 |  |  | C137430423 | C137430423 | 0.05 | 湘交函（2021）357号 | 0.05 | 1.1 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 |  | 刘彬 | 13973433357
62 | 衡山县 |  |  | C138430423 | C138430423 | 0.3 | 湘交函（2021）357号 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |  | 2.4 |  | 3 | 1.2 |  | 刘彬 | 13973433357
63 | 衡山县 |  |  | C139430423 | C139430423 | 1.37 | 湘交函（2021）357号 | 1.37 | 30.14 | 30.14 |  | 10.96 |  | 13.7 | 5.48 |  | 刘彬 | 13973433357
64 | 衡山县 |  |  | C142430423 | C142430423 | 0.48 | 湘交函（2021）357号 | 0.48 | 10.56 | 10.56 |  | 3.84 |  | 4.8 | 1.92 |  | 刘彬 | 13973433357
65 | 衡山县 |  |  | C145430423 | C145430423 | 0.13 | 湘交函（2021）357号 | 0.13 | 2.86 | 2.86 |  | 1.04 |  | 1.3 | 0.52 |  | 刘彬 | 13973433357
66 | 衡山县 |  |  | C147430423 | C147430423 | 1.56 | 湘交函（2021）357号 | 1.56 | 34.32 | 34.32 |  | 12.48 |  | 15.6 | 6.24 |  | 刘彬 | 13973433357
67 | 衡山县 |  |  | C14A430423 | C14A430423 | 0.9 | 湘交函（2021）357号 | 0.9 | 19.8 | 19.8 |  | 7.2 |  | 9 | 3.6 |  | 刘彬 | 13973433357
68 | 衡山县 |  |  | C14B430423 | C14B430423 | 1.41 | 湘交函（2021）357号 | 1.41 | 31.02 | 31.02 |  | 11.28 |  | 14.1 | 5.64 |  | 刘彬 | 13973433357
69 | 衡山县 |  |  | C153430423 | C153430423 | 0.55 | 湘交函（2021）357号 | 0.55 | 12.1 | 12.1 |  | 4.4 |  | 5.5 | 2.2 |  | 刘彬 | 13973433357
70 | 衡山县 |  |  | C155430423 | C155430423 | 0.54 | 湘交函（2021）357号 | 0.54 | 11.88 | 11.88 |  | 4.32 |  | 5.4 | 2.16 |  | 刘彬 | 13973433357
71 | 衡山县 |  |  | C156430423 | C156430423 | 0.26 | 湘交函（2021）357号 | 0.26 | 5.72 | 5.72 |  | 2.08 |  | 2.6 | 1.04 |  | 刘彬 | 13973433357
72 | 衡山县 |  |  | C15B430423 | C15B430423 | 1.42 | 湘交函（2021）357号 | 1.42 | 31.24 | 31.24 |  | 11.36 |  | 14.2 | 5.68 |  | 刘彬 | 13973433357
73 | 衡山县 |  |  | C161430423 | C161430423 | 0.15 | 湘交函（2021）357号 | 0.15 | 3.3 | 3.3 |  | 1.2 |  | 1.5 | 0.6 |  | 刘彬 | 13973433357
74 | 衡山县 |  |  | C164430423 | C164430423 | 0.195 | 湘交函（2021）357号 | 0.195 | 4.29 | 4.29 |  | 1.56 |  | 1.95 | 0.78 |  | 刘彬 | 13973433357
75 | 衡山县 |  |  | C165430423 | C165430423 | 0.5 | 湘交函（2021）357号 | 0.5 | 11 | 11 |  | 4 |  | 5 | 2 |  | 刘彬 | 13973433357
76 | 衡山县 |  |  | C167430423 | C167430423 | 0.995 | 湘交函（2021）357号 | 0.995 | 21.89 | 21.89 |  | 7.96 |  | 9.95 | 3.98 |  | 刘彬 | 13973433357
77 | 衡山县 |  |  | C169430423 | C169430423 | 0.24 | 湘交函（2021）357号 | 0.24 | 5.28 | 5.28 |  | 1.92 |  | 2.4 | 0.96 |  | 刘彬 | 13973433357
78 | 衡山县 |  |  | C170430423 | C170430423 | 0.075 | 湘交函（2021）357号 | 0.075 | 1.65 | 1.65 |  | 0.6 |  | 0.75 | 0.3 |  | 刘彬 | 13973433357
79 | 衡山县 |  |  | C183430423 | C183430423 | 0.25 | 湘交函（2021）357号 | 0.25 | 5.5 | 5.5 |  | 2 |  | 2.5 | 1 |  | 刘彬 | 13973433357
80 | 衡山县 |  |  | C190430423 | C190430423 | 0.28 | 湘交函（2021）357号 | 0.28 | 6.16 | 6.16 |  | 2.24 |  | 2.8 | 1.12 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
81 | 衡山县 |  |  | C193430423 | C193430423 | 2.4 | 湘交函（2021）357号 | 2.4 | 52.8 | 52.8 |  | 19.2 |  | 24 | 9.6 |  | 刘彬 | 13973433357
82 | 衡山县 |  |  | C194430423 | C194430423 | 0.1 | 湘交函（2021）357号 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |  | 0.8 |  | 1 | 0.4 |  | 刘彬 | 13973433357
83 | 衡山县 |  |  | C202430423 | C202430423 | 0.05 | 湘交函（2021）357号 | 0.05 | 1.1 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 |  | 刘彬 | 13973433357
84 | 衡山县 |  |  | C204430423 | C204430423 | 0.01 | 湘交函（2021）357号 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |  | 0.08 |  | 0.1 | 0.04 |  | 刘彬 | 13973433357
85 | 衡山县 |  |  | C205430423 | C205430423 | 0.2 | 湘交函（2021）357号 | 0.2 | 4.4 | 4.4 |  | 1.6 |  | 2 | 0.8 |  | 刘彬 | 13973433357
86 | 衡山县 |  |  | C206430423 | C206430423 | 0.08 | 湘交函（2021）357号 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  | 0.64 |  | 0.8 | 0.32 |  | 刘彬 | 13973433357
87 | 衡山县 |  |  | C210430423 | C210430423 | 0.075 | 湘交函（2021）357号 | 0.075 | 1.65 | 1.65 |  | 0.6 |  | 0.75 | 0.3 |  | 刘彬 | 13973433357
88 | 衡山县 |  |  | C211430423 | C211430423 | 0.42 | 湘交函（2021）357号 | 0.42 | 9.24 | 9.24 |  | 3.36 |  | 4.2 | 1.68 |  | 刘彬 | 13973433357
89 | 衡山县 |  |  | C213430423 | C213430423 | 2.5 | 湘交函（2021）357号 | 2.5 | 55 | 55 |  | 20 |  | 25 | 10 |  | 刘彬 | 13973433357
90 | 衡山县 |  |  | C214430423 | C214430423 | 0.7 | 湘交函（2021）357号 | 0.7 | 15.4 | 15.4 |  | 5.6 |  | 7 | 2.8 |  | 刘彬 | 13973433357
91 | 衡山县 |  |  | C215430423 | C215430423 | 0.45 | 湘交函（2021）357号 | 0.45 | 9.9 | 9.9 |  | 3.6 |  | 4.5 | 1.8 |  | 刘彬 | 13973433357
92 | 衡山县 |  |  | C216430423 | C216430423 | 0.43 | 湘交函（2021）357号 | 0.43 | 9.46 | 9.46 |  | 3.44 |  | 4.3 | 1.72 |  | 刘彬 | 13973433357
93 | 衡山县 |  |  | C219430423 | C219430423 | 1.77 | 湘交函（2021）357号 | 1.77 | 38.94 | 38.94 |  | 14.16 |  | 17.7 | 7.08 |  | 刘彬 | 13973433357
94 | 衡山县 |  |  | C236430423 | C236430423 | 0.71 | 湘交函（2021）357号 | 0.71 | 15.62 | 15.62 |  | 5.68 |  | 7.1 | 2.84 |  | 刘彬 | 13973433357
95 | 衡山县 |  |  | C239430423 | C239430423 | 0.33 | 湘交函（2021）357号 | 0.33 | 7.26 | 7.26 |  | 2.64 |  | 3.3 | 1.32 |  | 刘彬 | 13973433357
96 | 衡山县 |  |  | C240430423 | C240430423 | 0.26 | 湘交函（2021）357号 | 0.26 | 5.72 | 5.72 |  | 2.08 |  | 2.6 | 1.04 |  | 刘彬 | 13973433357
97 | 衡山县 |  |  | C241430423 | C241430423 | 0.27 | 湘交函（2021）357号 | 0.27 | 5.94 | 5.94 |  | 2.16 |  | 2.7 | 1.08 |  | 刘彬 | 13973433357
98 | 衡山县 |  |  | C243430423 | C243430423 | 0.0824 | 湘交函（2021）357号 | 0.0824 | 1.8128 | 1.8128 |  | 0.6592 |  | 0.824 | 0.3296 |  | 刘彬 | 13973433357
99 | 衡山县 |  |  | C244430423 | C244430423 | 0.45 | 湘交函（2021）357号 | 0.45 | 9.9 | 9.9 |  | 3.6 |  | 4.5 | 1.8 |  | 刘彬 | 13973433357
100 | 衡山县 |  |  | C245430423 | C245430423 | 1.24 | 湘交函（2021）357号 | 1.24 | 27.28 | 27.28 |  | 9.92 |  | 12.4 | 4.96 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
101 | 衡山县 |  |  | C246430423 | C246430423 | 0.03 | 湘交函（2021）357号 | 0.03 | 0.66 | 0.66 |  | 0.24 |  | 0.3 | 0.12 |  | 刘彬 | 13973433357
102 | 衡山县 |  |  | C249430423 | C249430423 | 0.16 | 湘交函（2021）357号 | 0.16 | 3.52 | 3.52 |  | 1.28 |  | 1.6 | 0.64 |  | 刘彬 | 13973433357
103 | 衡山县 |  |  | C250430423 | C250430423 | 0.3 | 湘交函（2021）357号 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |  | 2.4 |  | 3 | 1.2 |  | 刘彬 | 13973433357
104 | 衡山县 |  |  | C251430423 | C251430423 | 0.51 | 湘交函（2021）357号 | 0.51 | 11.22 | 11.22 |  | 4.08 |  | 5.1 | 2.04 |  | 刘彬 | 13973433357
105 | 衡山县 |  |  | C252430423 | C252430423 | 0.405 | 湘交函（2021）357号 | 0.405 | 8.91 | 8.91 |  | 3.24 |  | 4.05 | 1.62 |  | 刘彬 | 13973433357
106 | 衡山县 |  |  | C253430423 | C253430423 | 0.43 | 湘交函（2021）357号 | 0.43 | 9.46 | 9.46 |  | 3.44 |  | 4.3 | 1.72 |  | 刘彬 | 13973433357
107 | 衡山县 |  |  | C255430423 | C255430423 | 0.74 | 湘交函（2021）357号 | 0.74 | 16.28 | 16.28 |  | 5.92 |  | 7.4 | 2.96 |  | 刘彬 | 13973433357
108 | 衡山县 |  |  | C256430423 | C256430423 | 0.05 | 湘交函（2021）357号 | 0.05 | 1.1 | 1.1 |  | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 |  | 刘彬 | 13973433357
109 | 衡山县 |  |  | C260430423 | C260430423 | 0.455 | 湘交函（2021）357号 | 0.455 | 10.01 | 10.01 |  | 3.64 |  | 4.55 | 1.82 |  | 刘彬 | 13973433357
110 | 衡山县 |  |  | C265430423 | C265430423 | 2.1 | 湘交函（2021）357号 | 2.1 | 46.2 | 46.2 |  | 16.8 |  | 21 | 8.4 |  | 刘彬 | 13973433357
111 | 衡山县 |  |  | C269430423 | C269430423 | 0.5 | 湘交函（2021）357号 | 0.5 | 11 | 11 |  | 4 |  | 5 | 2 |  | 刘彬 | 13973433357
112 | 衡山县 |  |  | C271430423 | C271430423 | 0.5 | 湘交函（2021）357号 | 0.5 | 11 | 11 |  | 4 |  | 5 | 2 |  | 刘彬 | 13973433357
113 | 衡山县 |  |  | C274430423 | C274430423 | 1.34 | 湘交函（2021）357号 | 1.34 | 29.48 | 29.48 |  | 10.72 |  | 13.4 | 5.36 |  | 刘彬 | 13973433357
114 | 衡山县 |  |  | C278430423 | C278430423 | 0.11 | 湘交函（2021）357号 | 0.11 | 2.42 | 2.42 |  | 0.88 |  | 1.1 | 0.44 |  | 刘彬 | 13973433357
115 | 衡山县 |  |  | C279430423 | C279430423 | 0.13 | 湘交函（2021）357号 | 0.13 | 2.86 | 2.86 |  | 1.04 |  | 1.3 | 0.52 |  | 刘彬 | 13973433357
116 | 衡山县 |  |  | C289430423 | C289430423 | 0.53 | 湘交函（2021）357号 | 0.53 | 11.66 | 11.66 |  | 4.24 |  | 5.3 | 2.12 |  | 刘彬 | 13973433357
117 | 衡山县 |  |  | C290430423 | C290430423 | 0.025 | 湘交函（2021）357号 | 0.025 | 0.55 | 0.55 |  | 0.2 |  | 0.25 | 0.1 |  | 刘彬 | 13973433357
118 | 衡山县 |  |  | C293430423 | C293430423 | 0.04 | 湘交函（2021）357号 | 0.04 | 0.88 | 0.88 |  | 0.32 |  | 0.4 | 0.16 |  | 刘彬 | 13973433357
119 | 衡山县 |  |  | C295430423 | C295430423 | 0.42 | 湘交函（2021）357号 | 0.42 | 9.24 | 9.24 |  | 3.36 |  | 4.2 | 1.68 |  | 刘彬 | 13973433357
120 | 衡山县 |  |  | C2R1430423 | C2R1430423 | 0.97 | 湘交函（2021）357号 | 0.97 | 21.34 | 21.34 |  | 7.76 |  | 9.7 | 3.88 |  | 刘彬 | 13973433357
| 单位负责人： | 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。
2021年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位: |  | 衡山县公路建设养护中心
序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
| 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计
121 | 衡山县 |  |  | C300430423 | C300430423 | 0.6 | 湘交函（2021）357号 | 0.6 | 13.2 | 13.2 |  | 4.8 |  | 6 | 2.4 |  | 刘彬 | 13973433357
122 | 衡山县 |  |  | C304430423 | C304430423 | 0.92 | 湘交函（2021）357号 | 0.92 | 20.24 | 20.24 |  | 7.36 |  | 9.2 | 3.68 |  | 刘彬 | 13973433357
123 | 衡山县 |  |  | C305430423 | C305430423 | 0.64 | 湘交函（2021）357号 | 0.64 | 14.08 | 14.08 |  | 5.12 |  | 6.4 | 2.56 |  | 刘彬 | 13973433357
124 | 衡山县 |  |  | C308430423 | C308430423 | 0.69 | 湘交函（2021）357号 | 0.69 | 15.18 | 15.18 |  | 5.52 |  | 6.9 | 2.76 |  | 刘彬 | 13973433357
125 | 衡山县 |  |  | C309430423 | C309430423 | 0.27 | 湘交函（2021）357号 | 0.27 | 5.94 | 5.94 |  | 2.16 |  | 2.7 | 1.08 |  | 刘彬 | 13973433357
126 | 衡山县 |  |  | C310430423 | C310430423 | 1.66 | 湘交函（2021）357号 | 1.66 | 36.52 | 36.52 |  | 13.28 |  | 16.6 | 6.64 |  | 刘彬 | 13973433357
127 | 衡山县 |  |  | C311430423 | C311430423 | 0.3 | 湘交函（2021）357号 | 0.3 | 6.6 | 6.6 |  | 2.4 |  | 3 | 1.2 |  | 刘彬 | 13973433357
128 | 衡山县 |  |  | C314430423 | C314430423 | 1.1 | 湘交函（2021）357号 | 1.1 | 24.2 | 24.2 |  | 8.8 |  | 11 | 4.4 |  | 刘彬 | 13973433357
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
| 单位负责人： | [6 empty] | 填报人： | 旷玲 | 联系电话： | 15116851680 |  |  | 填报日期:2021年 12月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。

## 3.评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）：衡山县公路建设养护中心 |  | 负责人签名（或盖章）：
实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成
| 建设农村公路安防设施 | 80KM | 80.753KM
| 农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 | 15KM | 17.076KM
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门 评估认定意见
年 月 日
联系人：旷玲 | 联系电话： | 15116851680

## 4.资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：衡山县公路建设养护中心
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
衡山县合计 |  | 2636 |  | 2243 | 474.68 | 5353.68
建设农村公路安防设施 |  | 646 |  | 807 | 323.6 | 1776.6
农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造 |  | 1990 |  | 1436 | 151.08 | 3577.08
0
联系人:旷玲 |  | 联系电话: | 15116851680 |  | 填报时间: | 2021-12-01