衡山县2024年水稻机插机抛秧社会化服务

工作实施方案（草案）

根据《湖南省农业农村厅办公室<关于做好2024年水稻机插机抛秧工作的通知>》文件精神，为提升我县水稻生产机械化栽植率，推动水稻生产全程机械化发展，促进粮食稳产增产。现就做好我县2024年水稻机插机抛秧社会化服务工作制定如下方案。

一、指导思想、实施原则和目标任务

（一）指导思想

深入贯彻落实党的二十大精神和中央农村工作会议及中央1号文件、省委1号文件和相关文件精神，以粮食生产社会化服务组织、农民专业合作社、种粮大户为主体，以提升水稻种植机械化、农机作业社会化服务水平为宗旨，调动农民用机积极性，补齐机械化栽植短板，大力推广水稻机插、机抛秧为目标，确保我县粮食生产稳步发展。

（二）实施原则

一是坚持服务小农户。以服务分散种粮小农户作为政策支持的重点，把引导小规模分散经营农户走向现代农业发展轨道作为开展农业生产、加工、流通社会化服务的重点，始终坚持带动而不是代替农户发展的原则，把服务小农户作为政策支持的主要对象，着力解决小农户的规模化生产难题。

二是坚持推进服务带动型规模经营。把突破小规模分散经营制约、发展农业规模化生产作为支持农业生产社会化服务的关键。以支持农业生产托管为重点，推进服务带动型规模经营，在尊重农户独立经营主体地位前提下，集中连片推进规模化生产。

三是坚持服务重要农产品。把粮食生产提质升级作为现代农业发展的方向，延长产业链，提升附加值。通过改进农业生产方式，培育壮大农业经营主体，创新合作模式和分配机制，扩大社会影响，提高综合效益和产品竞争力，增加农民收入。

四是坚持以市场为主导。正确处理政府和市场之间的关系，充分发挥市场配置资源的决定性作用，财政补助重在引导培育市场，区域集中在粮食生产社会化服务的关键和薄弱环节。补助标准不影响服务性价格形成，不干扰农业服务市场正常运行，引导农业生产社会化服务长期健康发展。

（三）目标任务

根据我县水稻机插机抛工作实际情况，按照湖南省农业农村厅下达的水稻机插机抛秧工作作业补贴任务目标，2024年计划集中投入财政资金850万元，采取乡镇、街道、行政村集中连片整片推进水稻机插机抛秧服务的方式，倾向设施栽培基础条件好，双季稻种植面积大，油菜、水稻连作的粮食生产区域，确保全年作业季完成机插机抛秧面积15万亩。通过项目实施，带动农户参与机械化种植积极性，提升水稻机械化生产水平，双季稻稳面稳产，促进油菜、水稻连作稳产增效。

二、实施内容

（一）实施范围

在全县12个乡镇实施，鼓励整村、整乡连片推进。

（二）实施主体及任务分解

在我县域范围内具有一定能力、可提供有效稳定托管服务的农村集体经济组织、专业化农业服务组织、服务型农民合作社、种粮（农机）大户等服务主体。各服务主体需具备农机安全生产达标条件，否则不作为支持对象。凡是列为服务主体的高速插秧机、有序抛秧机均需安装北斗监控设备，并由县农机事务中心统一对北斗监控设备进行签封登记，确保作业数据真实；手扶式插秧机（无法安装北斗监控设备）作业面积采取人工核定方式确定。

根据各实施主体自主申报认领任务数进行任务分解，各实施主体要统筹安排、精心组织，确保任务不折不扣完成。鼓励多插多抛，努力提高我县水稻机械化栽植率。

- 实施环节

根据湖南省农业农村厅下达的水稻机插机抛秧服务面积任务，按既定任务机插、机抛亩数进行服务补贴。

（四）补贴方式

由县农机事务中心具体组织实施，采取先服务后补贴的方式，待作业季环节实施完毕并经核验合格后，按照任务完成的作业量和补贴标准，对服主体进行补贴。

（五）补贴标准

1.实施主体按下达的既定任务完成机插机抛秧作业服务给予补贴。其中：早稻机插作业按42元/亩予以补贴，中晚稻机插作业按20元/亩予以补贴。当年新购有序抛秧机作业的按70元/亩予以补贴；原有的有序抛秧机作业按照50元/亩予以补贴。

2.对当年新购置且参与项目实施作业的高速插秧机、有序抛秧机（任务计划内机具）享受县级奖补。高速插秧机当年完成300亩作业量的，每台另按作业量10元/亩给予奖补（每台奖补上限为3000元）；有序抛秧机当年完成500亩作业量的，每台另按作业量60元/亩给予奖补（每台奖补上限为30000元）。

（六）办点示范

为全面完成任务，提高机械化栽植水平，扩大双季稻种植面积，在机械化栽植水平相对薄弱的乡镇创建  “机械化移栽千亩示范片”。

三、实施步骤

（一）制定方案。成立“衡山县水稻机插机抛秧社会化服务工作领导小组”，制定《衡山县水稻机插机抛秧社会化服务工作实施方案》。

（二）宣传动员。各乡镇和相关部门召开衡山县水稻机插机抛秧社会化服务项目实施动员会议，明确衡山县水稻机插机抛秧社会化服务项目的目的、意义和工作步骤；利用新闻媒体、宣传标语、宣传窗栏等形式，对水稻机插机抛秧社会化服务项目进行广泛宣传。

（三）签订服务合同。县农机事务中心与自主申报有服务能力的实施主体签订服务合同，并指导、督促实施主体与服务对象签订水稻机插机抛秧作业合同。

（四）开展作业。各乡镇、村及时组织项目实施主体入村作业，安排质检人员对项目实施进行全程监测。

（五）督查指导。县农机事务中心会同农业农村局、财政局等单位和乡镇对项目实施情况进行督导检查，加强技术指导和服务。定期召开会议，及时解决项目实施中存在的突出问题。

（六）验收复核。实施主体早稻、中晚稻作业完成后及时向县农机事务中心书面申请验收，由县农机事务中心会同县农业农村局、县财政局等单位相关股室和县纪委监委派驻县农业农村局纪检组成员根据北斗监测数据和服务对象签字认可面积对其申请资料进行核实，并按不低于5%的作业面积进行实地核验（核验表见附件2）。

（七）汇总公示。验收无异议后，将各实施主体作业完成情况在农机购置补贴信息网进行公示5个工作日。

（八）兑付补助。按照验收作业量，由实施主体申请补贴（申请表见附件2、3）。县农业农村局按照项目资金管理办法将补贴资金直接打卡到实施主体的银行帐号。

（九）成果总结。项目完成后，县农机事务中心及时总结成效和经验做法、分析实施过程中存在的问题和改进措施。

四、强化监督

（一）实施主体自律监管。各实施主体要加强制度建设，建立管理人员和作业人员岗位责任制度、作业绩效评价制度、人员培训制度、机械设备维护保养制度、财务管理制度等；建立机械设备台账、作业合同档案、生产作业档案、财务档案等。各生产作业人员对作业质量负责。对服务质量不合格的作业要进行返工，对因服务作业不当造成服务对象经济损失的，由实施主体和作业人员共同负责赔偿。

（二）服务对象自主监管。一是服务对象自主监督，作业过程中出现质量问题，要求作业人员及时改正或返工，直至符合作业标准。二是质检员现场监督，项目所在乡镇明确1名质检员严格按照标准进行现场跟踪调查。

（三）组织监督。一是在作业过程中项目所在乡镇明确1名质检员严格按照作业标准进行现场跟踪调查。二是县农机事务中心组织人员在作业过程中进行随机抽查。三是验收过程中邀请纪检监察单位全程参与监督。

五、保障措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。成立以县政府分管领导为组长，县政府办副主任、县农业农村局、县财政局、县发改局、县农机事务中心等单位主要负责人以及各乡镇乡（镇）长为副组长的水稻机插机抛秧服务项目领导小组，负责项目实施的组织领导、部署实施和协调推进。领导小组下设办公室，办公室设在县农机事务中心，县农机事务中心主任兼任办公室主任，负责项目实施日常管理和工作调度。由县农机事务中心牵头，县农业农村局全程参与项目的方案制定、技术指导、业务培训、质量监管和检查验收等工作，并且做好北斗数据监测、数据核验、统计上报等工作。确保水稻机插机抛秧社会化服务项目各项工作落到实处。

（二）加强政策支持，强化优质服务。本项目由省级社会化服务资金、县级整合资金和县级配套资金组成。资金主要用于开展社会化机抛秧作业当年新购有序抛秧机作业按照70元/亩予以补贴，原有的有序抛秧机作业按照50元/亩予以补贴、机插秧作业早稻机插作业按照42元/亩予以补贴，中晚稻机插作业按照20元/亩予以补贴；技术培训与机具推广、技术指导工作经费50万元；办点示范经费100万；新购机具奖补资金80万元。县级财政安排50万元的项目实施工作经费，主要用于专家团队服务、培训与工作指导、宣传推广、作业设备仪器补助、监督检查、项目验收与绩效评估，社会化服务创新及农机作业服务监管信息平台建设，经验总结与完善政策措施等。

县级整合资金和县级配套资金，对新购高速插秧机、抛秧机实施奖补，政府免费种子优先保障机插机抛秧用种，在全县范围大力推广机插机抛，充分调动村组织大力开展“居间服务”助推机插机抛工作。

（三）加大培训力度，提高服务水平。加大对实施主体负责人和管理人员、服务作业人员、质检员的培训力度。对实施主体负责人和管理人员集中培训2次以上；对作业人员、质检员集中培训4次以上。培训内容主要包括财务管理、操作规程、技术要点、作业标准等。一是邀请专家办班进行理论培训。二是举办水稻机插机抛秧现场演示会，推介机插机抛秧技术。三是大力推广水稻机插机抛秧托管服务。

（四）严格资金管理，规范补贴兑现。严格按照项目资金管理办法，规范资金管理、拨付和绩效评价，充分发挥项目资金的效益。

附件：1.衡山县水稻机插机抛秧社会化服务工作领导小组

2.农业社会化服务（机插机抛秧）核验表

3.农业社会化服务（机插机抛秧）补贴申请表

4.衡山县机插（抛）秧作业单

5.衡山县乡镇机插（抛）秧作业台账

附件1

衡山县水稻机插机抛秧社会化服务工作领导小组

组  长：谭  斌   县政府副县长

副组长：赵伏维   县政府办副主任

柳红军   县财政局党组书记、局长

颜昌茂   县农业农村局局长

康岳峰   县发改局党组书记、局长

旷海滨   县供销联社党组书记、理事会主任

旷文艺   县农机事务中心主任

陈龙江   县农村经营服务中心主任

各乡（镇）人民政府乡（镇）长

领导小组下设办公室（办公地点设在县农机事务中心），由旷文艺同志兼任办公室主任。领导小组办公室负责组织机抛秧作业补贴项目实施等日常工作。

附件2

湖南省水稻机插秧和有序机抛秧作业补贴

核验表

县市区：                                  时间：

| 核验对象 信息 | 作业服务主体名称、联系人及联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业机具名称、型号 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |
|  | 作业机具出厂编号、北斗终端编号 |  |  |  |
|  | 服务对象名称（姓名）、联系方式 |  |  |  |
| 核验情况 | 作业地址是否与申请表一致 |  |  |  |
|  | 作业面积是否与申请表一致（不一致的录入核实面积） |  |  |  |
| 作业服务主体和服务对象的意见或建议 |  |  |  |  |
| 核查人员签字（应至少2人） |  |  |  |  |
| 作业服务主体 签字 |  | 服务对象签字 |  |  |

附件3

农业社会化服务（机插机抛秧）补贴申请表

| 服务主体名称 |  |  | 社会信用 代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 开户行 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 作业机具出厂编号、 |  | 北斗终端编号 |  |  |  |  |
| 申请补贴环节 | 申请补贴面积 | 申请补贴标准 |  | 申请补贴金额 |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 补贴申请承诺书 我知晓湖南省农业社会化服务补助有关规定，已按要求开展相关服务，所提供资料、传输信息、填写的补贴面积等数据真实准确，现申请拨付服务补助资金。若违反相关规定，自行承担相应责任。 承诺人（服务组织负责人）签字： |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核意见： 乡镇审核签字（盖章）： 核查人签字： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县农机事务中心审核意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：一台作业机具填写一张申请表。

附件4

衡山县机插（抛）秧作业单

服务主体名称：

| 时间 | 作业地址 | 作业面积（亩） | 服务对象电话 | 服务对象签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

衡山县     乡镇机插（抛）秧作业台账

服务主体名称：

| 时间 | 作业地址 | 作业面积（亩） | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- |

衡山县人民政府办公室            2024年  月 日印发