附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024 年实际在职人数
	控制率

	
	72
	68
	94.44%

	经费控制情况（万元）
	2023 年决算数
	2024 年预算数
	2024 年决算数

	三公经费:
	0.01
	0.01
	0

	1、公务用车购置和维护经费
	
	
	

	其中：公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	
	
	

	2、出国经费
	
	
	

	4、公务接待
	0.01
	0.01
	0

	项目支出：
	2289.22
	533.77
	2777.58

	1、业务工作经费
	2289.22
	533.77
	2777.58

	2、运行维护经费
	
	
	

	……
	
	
	

	4、省级专项资金（每个专项一行）
	
	
	

	……
	
	
	

	公用经费
	100.53
	91.5
	40.88

	其中：办公经费
	39.16
	66.49
	6.89

	水费、电费、差旅费
	15.94
	3
	3.81

	会议费、培训费
	1.80
	4
	1.93

	政府采购金额
	——
	
	132.20

	部门基本支出预算调整
	——
	
	

	楼堂馆所控制情况
（2024 年完工项目）
	批复规模（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资
（万元）
	实际投资
（万元）
	投资概算控制率

	
	
	
	
	
	

	厉行节约保障措施
	


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：钱瑾     填报日期： 2025.6.16  联系电话：13875730232  单位负责人签字：李力

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表
	预算部门、单位名称
	萱洲镇人民政府

	年度预算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	1328.42
	3651.74
	3651.74
	10
	100%
	10

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	其中： 一般公共预算：2349.05
	其中：基本支出：854.93

	
	政府性基金拨款：678.31
	项目支出：2777.58

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：624.38
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。
	较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	服务群众数量
	人数≥10000
	21000
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	人均工资发放到位
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	服务群众质量
	满意度≥95%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工资发放及时率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	无
	
	
	
	
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	节能降耗
	人均用水、用电同比下降
	同比下降
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	公众知晓率
	≥80%
	90%
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	森林覆盖率
	绿化面积增加
	7.5公里绿化
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	安全生产辖区内无重大安全事故
	无
	无
	10
	9
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	>95%
	100%
	10
	10
	

	总分
	98
	
	


填表人：钱瑾     填报日期： 2025.6.16  联系电话：13875730232  单位负责人签字：李力

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	衡山县萱洲镇人民政府村级支出

	主管部门
	衡山县萱洲镇人民政府
	实施单位
	衡山县萱洲镇人民政府

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	151.14
	151.14
	124.09
	10
	82.10%
	8.21

	
	其中：当年财政拨款
	151.14
	151.14
	124.09
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	落实村级运行经费，建立正常增长机制。
	保障人员经费、公用经费全部到位，正常运转。

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	行政村个数
	12
	12
	10
	10
	

	
	
	
	村干部工资发放人数
	74
	74
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	人均工资发放到位
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	工资发放及时率
	100%
	90%
	10
	9
	资金额度紧张，存在滞后性；需合理分配资金

	
	
	成本指标
	无
	
	
	
	
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	资金得到有效使用
	资金使用合理，产生最大效益
	资金使用合理
	10
	9
	资金还需得到有效管理

	
	
	社会效益指标
	行政村各项工作稳步推进
	行政村各项工作稳步推进
	行政村各项工作稳步推进
	20
	19
	工作资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展；合理分配资金

	
	
	生态效益指标
	无
	
	
	
	
	

	
	
	可持续
影响指标
	社会稳定率
	≧90%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对
象满意度指标
	群众满意度
	≧90%
	100%
	10
	20
	

	总分
	100
	95.21
	


填表人：钱瑾     填报日期： 2025.6.16  联系电话：13875730232  单位负责人签字：李力

附件四

2024年度萱洲镇部门整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年6月16日
2024 年度萱洲镇部门整体支出绩效自评报告
部门基本情况

（一）部门主要职责

政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。

衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

5.搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

6.积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

7.承担国有资产、集体资产管理、监督。
（二）人员编制情况

萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2024年12月份，共有编制72名，实有人数93人，其中在职68人，离退休25人，公务用车定编0台，现有车辆0台。
一般公共预算支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为2349.05万元
（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为854.93万元，具体情况如下：

1.人员经费支出806.60万元，占比94.35%，
2.日常公用经费支出48.32万元，占比5.65%。
（二）项目支出情况

2024年项目支出2777.58万元，其中主要组成部分为对村民委员会和村党支部的补助236.19万元，占比8.50%；专项业务及机关事务管理572.59万元，占比20.61%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出627.54万元，占比22.59%等。
政府性基金预算支出情况 

2024年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入678.31万元，本年支出678.31万元，年末结转和结余0万元。
国有资本经营预算支出情况

无
社会保险基金预算支出情况

无
部门整体支出绩效情况

一是招商引资再开新局。采取“走出去、引进来”的招商模式，积极参加县驻澳大湾区专题招商，共接待客商考察20余批次，走访湘商28人次，对接活动7场，引进了湖南禾佳欢现代农业种植基地项目、和琪无忧农场二期项目、糖铺光伏发电项目等。二是重点项目有序落地。南岳高速萱洲互通及连接线项目已完成全部拆迁任务及红线范围内的土地征收，安置区建设已完成土石方工程，项目计划年底可实现通车；店萱公路提质改造项目涉及萱洲段约2.8公里，将原有道路路基拓宽至8米（路面7米），已投资近40万元，目前顺利完成3个村民小组地段的1000米路段清表作业及初步路基填筑，累计挖填作业量约6000立方米，完成建设目标总里程的三分之一和整体工程量的五分之一；糖铺光伏发电项目已完成永久性征地的全部工作，流转土地480余亩，计划10月底全面铺开，力争12月并网发电；萱洲古镇·和琪园项目转型，已基本完成用地整改；和琪·无忧农场项目绿化种植、活动篷房和文化体验中心主体建设已完成，木屋、乐园、园内道路建设均达到80%，计划十一月份结束工期投入运营；福地虎园建设项目已完成农用地流转、百虎峡拆迁、园区道路、停车场平整以及樱花谷、花花大世界、红枫谷等植物景点建设工作，计划2025年前完成百虎峡全部建设，并投放第一批老虎开园运营。三是文旅发展大放异彩。依靠良好的农业基础和丰富的自然资源，做大做优现代生态农业这篇文章，不断推动村集体经济创新发展，连续举办了春季赏花和红脆桃采摘季系列活动，帮助种植农户销售桃子340余万斤、实现收入2000余万元，获得良好的社会效益和经济效益。历经了近半年规划筹备，衡山萱洲首届大地艺术季于今年三月正式开幕，日接游客1000余人次，为萱洲农文旅赋能经济注入强劲动力。全镇村集体经济入账达206万元，14个村社区均超10万元，其中萱洲河社区村集体经济入账达32万元，同比增幅明显。

七、存在的问题及原因分析
1. 未形成系统的绩效考核制度。现行的考核指标主要集中于财务、成本、执行率等方面，难以准确反映出单位项目的真实情况；同时也没有形成完整的评价指标体系。这些因素严重制约着项目预算管理水平提升，影响到整个单位经济效益的提高。

2.忽视对人力资源的管理。很多基层项目实施人员认为自己是业务工作人员，对项目预算绩效工作重视不够。他们往往只注重完成任务而忽略对专业素养的培养。另外，大多数基层人员没有受过良好绩效管理培训，无法满足新形势下绩效管理工作的要求。

八、下一步改进措施

1.加强宣传培训，提高思想认识。要强化对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，增强广大工作人员做好这项工作的责任感和使命感。通过多种途径加大对相关法律法规知识学习和普及力度，不断提升全体干部职工依法行政意识和责任意识。特别是要结合新形势和实际情况，及时调整工作思路和方法，创新思路和举措，努力探索一条符合自身特点的事业发展之路；同时还必须坚持以人为本，树立良好的工作作风。在工作中要善于运用群众智慧，积极听取各方面意见，真正做到“一切为了人民”，切实履行好自己的职责，充分发挥出行政事业部门应有的作用。此外，还要注重将理论联系实际，切实把科学发展观融入到各项具体工作中去。只有这样才能更好地指导实践活动，确保该项目的顺利实施。

2.完善法规政策体系，健全配套制度建设。应进一步建立健全财政转移支付制度，规范政府采购行为，同时，要建立以绩效管理为核心的预算管理制度，并与其他财政性资金进行合理分配，使财政资金使用更加科学合理，加强预算编制、执行及监督检查等环节的监督管理。促进财政支出结构优化调整。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分98分，详细情况在衡山县党政门户网站公示。
其他需要说明的情况

无
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
社会保险基金预算支出情况表

萱洲镇部门项目库建设情况表

萱洲镇部门各类支出标准体系建设情况表

萱洲镇部门预算绩效管理制度建设清单

事前绩效评估报告（含所属单位）

预算绩效管理各环节结果应用清单

