附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024 年实际在职人数
	控制率

	
	44
	65
	

	经费控制情况（万元）
	2023 年决算数
	2024 年预算数
	2024 年决算数

	三公经费:
	4.33
	10
	3.66

	1、公务用车购置和维护经费
	
	
	

	其中：公车购置
	
	
	

	公车运行维护
	
	
	

	2、出国经费
	
	
	

	4、公务接待
	4.33
	10
	3.66

	项目支出：
	396.28
	401.85
	401.85

	1、业务工作经费
	319.09
	369.23
	369.23

	2、运行维护经费
	
	
	

	3、工资福利支出
	77.19
	32.63
	32.63

	4、省级专项资金（每个专项一行）
	
	
	

	……
	
	
	

	公用经费
	455.84
	71.39
	429.37

	其中：办公经费
	25.14
	15
	17.22

	水费、电费、差旅费
	13.23
	23
	21.25

	会议费、培训费
	5.66
	2
	5.94

	政府采购金额
	——
	
	

	部门基本支出预算调整
	——
	
	

	楼堂馆所控制情况
（2024 年完工项目）
	批复规模（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资
（万元）
	实际投资
（万元）
	投资概算控制率

	
	
	
	
	
	

	厉行节约保障措施
	


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表
	预算部门、单位名称
	衡山县医疗保障局

	年度预算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	811.38
	951.43
	951.72
	10
	100.08%
	10

	
	按收入性质分：811.38
	按支出性质分：951.72

	
	其中： 一般公共预算：811.38
	其中：基本支出：549.88

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：401.85

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障工作人员经费正常发放，确保机关正常运转。保证业务专网正常安全运行，确保医疗保险参保人员正常享受待遇，提升医疗保障服务能力，提高参保群众满意度。加强医保基金管理，维护医保基金安全。
	因预算经费及支出额度不足导致工作人员经费无法按时发放，机关勉强正常运转。保证业务专网正常安全运行，确保医疗保险参保人员正常享受待遇，提升医疗保障服务能力，提高参保群众满意度。加强医保基金管理，维护医保基金安全。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	保障部门人员经费正常发放，确保机关正常运转
	65人的工资待遇正常发放，机关正常运转
	65人
	10
	7
	因预算经费及支出额度不足导致工作人员经费无法按时发放，机关勉强正常运转。

	
	
	
	医保信息系统正常运行率
	≥100%
	≥100%
	10
	10
	

	
	
	
	定点医疗机构监督检查覆盖率
	≥100%
	≥100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	工作完成达标率
	及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	医保信息系统重大安全事件响应事件
	≤60分钟
	已完成
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	是否完全按照预算内资金支出
	按照预算内资金支出
	完全按照预算内资金支出
	10
	10
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	追回违规医保资金数额
	>100万
	227万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	转变机关作风，提升业务能力
	明显提升
	明显提升
	8
	8
	

	
	
	生态效益指标
	对环境产生积极或消极影响
	未涉及
	未涉及
	2
	2
	

	
	
	可持续影响指标
	建立健全机关长效运行机制，保障专网运行运转正常，提升医保服务能力与保障
	逐步健全
	逐步健全
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	97
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16   联系电话：13875765566 单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	医疗保障稽查监管经费

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	120
	112
	112
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	112
	112
	112
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	加强稽查能力建设，提高医保稽查工作的专业水平和效能，加强对医药机构的业务监督。
	开展医保监管工作业务培训

打击欺诈骗保专项活动

对全县各个医药机构进行检查

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	召开医保业务培训
	≥2次
	≥2次
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	是否按时按质保量完成
	完成
	完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	是否在预设成本总量控制范围内
	范围内
	范围内
	10
	10
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	项目实施是否产生经济效益
	产生
	无
	0
	0
	无此情况

	
	
	社会效益指标
	参保重要政策知晓率
	≥90%
	≥90%
	20
	20
	

	
	
	生态效益指标
	对环境产生积极或消极影响
	未涉及
	未涉及
	2
	2
	

	
	
	可持续
影响指标
	项目实施后在一定时期持续有效
	有效
	有效
	8
	8
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对
象满意度指标
	参保人员对医保服务的满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	城乡居民医疗保障筹资工作经费

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	54.5
	54.5
	54.5
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	54.5
	54.5
	54.5
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	继续提高医保筹资标准，完善居民医保参保个人缴费资助政策，确保特殊人群纳入基本医疗保险覆盖范围。
	健全完整的城乡居民医疗保障体系，提升了居民群众的幸福感和满足感。

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	居民医保参保数量
	实现全覆盖
	基本全覆盖
	20
	19
	由于参保群众数量众多，有少部分群众未及时参保。

	
	
	质量指标
	经费支出合规性
	严格执行相关财经制度
	严格执行相关财经制度
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	缴费收入及时入库
	入库及时
	入库及时
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	是否在预设成本总量控制范围内
	范围内
	范围内
	10
	10
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	加强医保基金的监管情况
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	保障广大群众基本医疗需求的持续影响
	明显
	明显
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	增加因城乡居民医保全覆盖对社会造成的积极影响
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	可持续
影响指标
	对提升全县医保基金监管的积极影响
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对
象满意度指标
	服务对象满意度指标
	≥97%
	97%
	10
	10
	

	总分
	100
	99
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	医疗保障基金监管事务中心经费

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	60
	56
	56
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	56
	56
	56
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	计划组织全县医药机构召开培训会两次。
	开展基金监管业务培训。

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	召开培训
	两次
	两次
	10
	10
	召开培训

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	是否按时按质保量完成
	完成
	完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	是否在预设成本总量控制范围内
	范围内
	范围内
	10
	10
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	加强基金监管事务中心的管理
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	参保重要政策知晓率
	≥90%
	≥90%
	15
	15
	

	
	
	生态效益指标
	增加因城乡居民医保全覆盖对社会造成的积极影响
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	可持续
影响指标
	项目实施后在一定时期持续有效
	有效
	有效
	15
	15
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对
象满意度指标
	参保人员对医保服务的满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	医疗保障服务能力建设

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	
	
	55
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	55
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	加强信息建设，切实保障医疗保障信息系统高效、安全、平稳运行。（2）加强打击欺诈骗保工作力度，切实维护基金安全。（3）加快推进医保支付改革和DIP试点工作。（4）强化宣传引导，提升经办服务，推行“村医通”等医疗服务与保障能力。
	加强信息建设，切实保障医疗保障信息系统高效、安全、平稳运行。（2）加强打击欺诈骗保工作力度，切实维护基金安全。（3）加快推进医保支付改革和DIP试点工作。（4）强化宣传引导，提升经办服务，推行“村医通”等医疗服务与保障能力。

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	医保政策专题宣传次数
	≥2次
	≥2次
	10
	10
	医保政策专题宣传次数

	
	
	
	医保政府信息公开次数
	≥10次
	≥10次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	定点医疗机构检查覆盖率
	=100%
	=100%
	10
	10
	

	
	
	
	人才培训合格率
	人才培训合格率
	人才培训合格率
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	信息系统运行维护响应时间
	≤30分钟
	≤30分钟
	5
	5
	

	
	
	
	信息系统重大安全事故响应时间
	≤60分钟
	≤60分钟
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	医疗服务与保障能力提升补助资金
	40万元
	40万元
	10
	10
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	加强医疗保障服务能力的建设
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	医疗保障政策知晓率
	≥80%
	≥90%
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	增加因城乡居民医保全覆盖对社会造成的积极影响
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	可持续
影响指标
	项目实施后在一定时期持续有效
	有效
	有效
	5
	5
	

	
	满意度指标

（10 分）
	服务对
象满意度指标
	医疗保障服务对象满意度
	≥85%
	≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	医疗保障信用体系建设

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	
	
	59.72
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	59.72
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	继续提高医保筹资标准，完善居民医保参保个人缴费资助政策，确保特殊人群纳入基本医疗保险覆盖范围。
	健全完整的城乡居民医疗保障体系，提升了居民群众的幸福感和满足感。

	绩效指标
	一级指标
	二级指
标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
(50 分)
	数量指标
	专项检查
	1年/次
	1年/次
	10
	10
	

	
	
	
	打击欺诈骗保宣传短视频制作
	1个
	1个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	医保政策覆盖率
	≥99%
	99%
	5
	5
	

	
	
	
	医保专网覆盖率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	12月
	12月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	医疗保障服务体系资金
	59.72万元
	59.72万元
	5
	5
	

	
	效益指标
（40 分）
	经济效益指标
	加强医疗保障信用体系建设
	完成
	已完成
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	医疗保障政策知晓率
	≥80%
	≥90%
	10
	10
	

	
	
	
	定点医疗机构医保管理意识
	优
	优
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	医保全覆盖对社会造成的积极影响
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	可持续
影响指标
	项目实施后在一定时期持续有效
	有效
	有效
	5
	5
	

	
	满意度指标
（10 分）
	服务对
象满意度指标
	定点医疗机构满意度
	≥90%
	≥90%
	5
	5
	

	
	
	
	参保群众满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	


填表人：李秋华  填报日期：2025.6.16  联系电话：13875765566   单位负责人签字：

附件四

2024年度衡山县医疗保障局整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年6月16日
（此页为封面）
2024 年度××部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要工作职能

（1）贯彻落实党中央关于医疗保险 、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（2）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（4）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（5）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）拟定全县药品、医用耗材和招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（7）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全县级定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（9）完善统一的城乡居民基本医疗保障制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保奖金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药”三医联动“改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（10）加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（11）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二）人员编制情况

衡山县医疗保障局是县政府直属正科级行政单位，下设一个副科级公益类事业机构医疗保障事务中心。根据“三定方案”局机关设行政编制4个，医疗保障事务中心设全额事业编制57个，实有工作人员65人，其中：行政编制4人，全额事业编制40人，临聘人员21人。

二、一般公共预算支出情况
2024年年初预算安排支出951.73万元，其中：基本支出549.88万元；项目支出401.85万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出549.88万元，其中工资福利支出486.08万元，商品和服务支出60.14万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元。
（二）项目支出情况

2024年项目支出401.85万元，其中工资福利支出32.62万元，商品和服务支出369.23万元。
三、政府性基金预算支出情况 

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为97分，具体情况见附件一。

七、存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强部门整体绩效管理。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训。

（二）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我局将针地绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高资金使用效益。2024年衡山县医疗保障局财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”，并将对绩效自评结果按财政部门相关要求进行公开。
十、其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
社会保险基金预算支出情况表

××部门项目库建设情况表

××部门各类支出标准体系建设情况表

××部门预算绩效管理制度建设清单

事前绩效评估报告（含所属单位）

预算绩效管理各环节结果应用清单

