附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024 年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107 |  | 95 |  | 88.79% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023 年决算数 |  | 2024 年预算数 |  | 2024 年决算数 |  |
| 三公经费: | 1 |  | 3 |  | 1.52 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 1 |  | 0.97 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 1 |  | 1 |  | 0.97 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4、公务接待 | 0 |  | 2 |  | 0.55 |  |
| 项目支出： | 7734.25 |  | 1113.26 |  | 4046.58 |  |
| 1、村级支出 | 434.33 |  | 568.26 |  | 357.81 |  |
| 2、村、社区干部基本报酬 | 505.67 |  | 496.58 |  | 415.32 |  |
| 3、其他支出 | 6794.25 |  | 48.42 |  | 3273.45 |  |
| 公用经费 | 64.89 |  | 124.5 |  | 69.38 |  |
| 其中：办公经费 | 47.23 |  | 25 |  | 26.33 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 15.11 |  | 14 |  | 16.55 |  |
| 会议费、培训费 | 5.17 |  | 6 |  | 3.2442 |  |
| 政府采购金额 | 0 |  | 12 |  | 271.18 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 1196.38 |  | 1274.9 |  | 1274.9 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭思玲    填报日期：2025.6.18    联系电话：18973471377   单位负责人签字：彭会军

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门、单位名称 |  |  | 衡山县开云镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2273.52 | 5192.52 | 5321.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：5192.52万元 |  |  |  | 按支出性质分：5321.5万元 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：4103.85万元 |  |  |  | 其中：基本支出：1274.91万元 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：944.34万元 |  |  |  | 项目支出：4046.59万元 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：144.33万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全镇在职人员、退休人员的正常办公、工资待遇发放；保障全镇25个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感和满意度。 |  |  |  | 保障全镇在职人员、退休人员的正常办公、工资待遇发放；保障全镇25个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感和满意度。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) 效益指标 （30分） | 数量指标 | 保障全镇在职职工工资发放人数 | 95 | 95 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 保障退休人员工资发放人数 | 62 | 62 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 保障单位各项工作正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均工资发放到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 满足在职人员日常办公、工作需求率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | 100% | 97% | 5 | 4 | 资金额度紧张，存在滞后性。 |
|  |  |  | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目资金拨付及时 | 100% | 90% | 5 | 4 | 资金额度紧张，存在滞后性。 |
|  |  |  | 政务信息公开及时性 | 按要求及时公开 | 按要求及时公开 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 公用经费控制率 | <100% | 97% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | ≦0 | ≦0 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为群众办实事，解决群众困难和问题发生率 | 100% | 95% | 6 | 4 | 存在群众信访问题还没有得到解决，需要进一步解决。 |
|  |  |  | 提高人民生活水平 | 显著提高 | 显著提高 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村生态环境总体质量 | ≥优 | ≥良好 | 10 | 9 | 2024年得到大部分改善，但还存在影响环境的问题需要进一步改善。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 管辖区内无重大安全事故 | <1 | <1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 100% | 95% | 5 | 4 | 存在信访问题，需要针对问题逐步解决。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

填表人：彭思玲    填报日期：2025.6.18   联系电话：18973471377   单位负责人签字：彭会军

附件三

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 村级支出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县开云镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县开云镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 568.26 | 568.26 | 357.81 | 10 | 62.96% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 568.26 | 568.26 | 357.81 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实村、社区运行经费，建立正常增长机制。 |  |  |  | 落实村、社区运行经费，建立正常增长机制。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 经费覆盖行政村、社区个数 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 村、社区级办公经费 | 办公经费一般每村、社区每年不低于3万元，常住人口在3000人以上的村一般不低于4万元 | 357.81万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按计划完成程度 | 100% | 90% | 10 | 8 | 资金额度紧张，工作存在滞后性，需合理分配资金。 |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | 100% | 90% | 10 | 8 | 资金额度紧张，需合理分配资金。 |
|  |  | 成本指标 | 经费控制率 | <100% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 资金得到有效使用 | 资金使用合理，产生最大效益 | 资金使用合理 | 5 | 4 | 资金还需得到有效管理，发挥最大效益。 |
|  |  | 社会效益指标 | 村、社区基层治理能力提升 | 村社区保障正常运转 | 正常保障 | 5 | 4 | 资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展；合理分配资金。 |
|  |  |  | 群众矛盾化解率 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村、社区建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无重大安全事故发生 | <1 | <1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村、社区组织稳定性 | ≧95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 100% | 95% | 10 | 9 | 村存在信访问题；有效管理资金做实事，提升群众满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |

填表人：彭思玲    填报日期：2025.6.18    联系电话：18973471377   单位负责人签字：彭会军

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 村、社区干部基本报酬 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡山县开云镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 衡山县开云镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 496.58 | 496.58 | 415.32 | 10 | 83.63% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 496.58 | 496.58 | 415.32 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障村、社区干部基本报酬，保障村、社区各项工作稳步推进，维护社会稳定。 |  |  |  | 保障村、社区干部基本报酬，保障村、社区各项工作稳步推进，维护社会稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 经费覆盖行政村、社区个数 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 村、社区干部工资发放人数 | ≥154 | ≥154 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村、社区干部基本报酬 | ≧人平收入2倍 | 415.32万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作按计划完成程度 | 100% | 97% | 5 | 4 | 资金额度紧张，工作存在滞后性，需合理分配资金。 |
|  |  |  | 资金拨付及时 | 100% | 90% | 5 | 4 | 资金额度紧张，需合理分配资金。 |
|  |  | 成本指标 | 经费控制率 | <100% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 资金得到有效使用 | 资金使用合理，产生最大效益 | 资金使用合理 | 5 | 4 | 资金还需得到有效管理，发挥最大效益。 |
|  |  | 社会效益指标 | 村、社区各项工作稳步挤进 | 村、社区各项工作稳步挤进 | 村、社区各项工作稳步挤进 | 5 | 4 | 资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展；合理分配资金。 |
|  |  |  | 提高居民生活质量 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 坚持绿色、环保发展理念，推进美丽村、社区建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无重大安全事故发生 | <1 | <1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 确保社会和谐稳定 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度高 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

填表人：彭思玲    填报日期：2025.6.18    联系电话：18973471377   单位负责人签字：彭会军

附件四

2024年度开云镇部门整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：  衡山县开云镇人民政府

2025年6月18日

- 一、部门基本情况

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐；强化基层党建，巩固基层政权；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

- 人员编制情况

- 开云镇政府是正科级全额拨款单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建办公室6个机构，下辖开云镇社会事业综合服务中心、开云镇农业综合服务中心、开云镇政务服务中心、开云镇综合行政执法大队四个正股级事业单位，至2024年12月份，共有编制107名，实有在职编制人数95人、临聘人员4人、离退休62人；现有车辆1台，为公务用车。

- 二、收入支出决算总体情况说明

- 2024年决算总收入5192.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4103.85万元，政府性基金预算财政拨款收入944.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入3.77万，其他收入140.56万元。

- 2024年决算总支出5321.5万元，其中：基本支出1274.91万元，项目支出4046.59万元。

- 三、一般公共预算支出情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入2273.52万元，其中：一般公共财政拨款2273.52万元；2024年年初预算安排支出:2273.52万元，其中：基本支出1118.96万元，项目支出1154.56万元。

2.部门财政拨款支出决算情况（含年中预算追加情况）

- 2024年一般公共预算财政拨款总收入4103.85万元，较年初预算增加1830.33万元，一般公共预算财政拨款总支出4103.85万元，其中：基本支出1258.4万元，占总支出的30.66％；项目支出2845.45万元，占总支出的69.34％。差异产生的主要原因是项目支出中包含村社区运行经费，以及2024年项目增加。

- 3.“三公"经费执行情况

- 2024年“三公"经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费2万元。“三公"经费决算数1.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.97万元，公务接待费0.55万元。

- 4.政府采购执行情况

- 2023年度政府采购支出271.18万元，其中：货物0元，工程271.18万元，服务0万元。

- 5.资产管理情况

2024年年末资产总额1756.24万元，负债总额852.07万元，净资产904.17万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值1222.68万元，固定资产累计折旧396.88万元，固定资产净值825.8万元。

- 四、政府性基金预算支出情况

- 2024年度政府性基金预算财政拨款收入944.34万元；年初结转和结余0.00万元；支出944.34万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出944.34万元；年末结转和结余0.00万元。

- 五、国有资本经营预算支出情况

- 2024年度国有资本经营预算拨款收入3.77万元；年初结转和结余0.00万元；支出3.77万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出3.77万元；年末结转和结余0.00万元。

- 社会保险基金预算支出情况

- 2024年度未发生社会保险基金预算收支。

- 七、部门整体支出绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

- 2024年，衡山县开云镇人民政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕“制造立市、文旅兴城”发展战略，各项工作有序推进、态势良好，较好地完成了年度工作任务。

- 年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展稳步推进，工作目标如期实现，重点工作突出，严格资金使用与管理，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好，达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

- 开云镇下辖17个行政村、8个社区居委会，村社区干部职工数154人，各项工作稳步推进。

- 八、存在的问题及原因分析

- （一）存在的问题

- 1、在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

- 2、绩效目标编制有待进一步完善。设置不够合理，项目绩效指标设定不精准，缺乏科学性和可操作性。

- 3、绩效监控和反馈机制不足，绩效监控工作存在滞后性，未形成对绩效目标进行监控的习惯；对于项目绩效评价结果应用重视不足，对绩效评价结果分析不足。

- 4、在部门预算绩效管理认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

- 5、专业人才缺乏。单位缺乏专业绩效管理人才，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理人员的绩效管理水平有所提高，但整体水平仍有待提高。

- （二）原因分析

- 1、部门预算绩效管理措施不够完善。

- 2、部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。

- 3、部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的数据支撑，以致于无法衡量项目效果，影响客观评价。

- 4、对项目绩效管理人员缺少专业培训。

- 九、下一步改进措施

- 1、合理安排各项目资金支出，优化资金分配，尽量能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，精准保障重点项目支出顺利实施，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

- 2、在编制项目资金绩效目标时，绩效指标设立更加科学、合理、可衡量性，在设立指标时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。

- 3、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，建立科学的资金绩效考评制度体系，不断提升资金使用管理的水平和效率。

- 4、加强部门绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素养和思想水平。

- 十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）绩效自评结果应用

- 1、优化预算编制：依据自评结果，分析资金使用效率和产出效果，削减低效、重复项目预算，将资源优先配置到高绩效领域。

- 2、完善项目管理：针对自评发现的管理漏洞，建立项目全周期跟踪机制，明确各环节责任主体，优化执行流程，提高管理效能。

- （二）绩效自评结果公开

- （1）公开渠道：政府信息公开平台，按规定在统一的政府信息公开平台上传材料，满足社会各界信息需求。

- （2）公开内容

- 基本信息：部门职能、部门年度预决算情况等。

- 自评结果：绩效目标完成情况、资金使用效益、存在问题及改进措施等。

- （3）公开要求

- 遵循及时性原则，在规定时间内完成公开；保持内容真实性、完整性，避免模糊表述或数据缺失；注重保密性，公开前严格审核，防止涉密信息泄露。

- 十一、其他需要说明的情况

无