## 村级运行经费
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 |  |  | 衡山县新桥镇人民政府村级（社区）运行经费 |  | 负责人 | 聂文新，15211370828
及电话
县级主管部门 |  |  | 衡山县新桥镇人民政府 |  | 实施单位 | 衡山县新桥镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
|  |  | 年度资金总额 | 281.7 | 281.7 |  | 100%
其中：中央、省、市补助
|  |  | 县级资金 | 281.7 | 281.7 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 落实村级运行经费，建立正常增长机制 |  |  |  | 保障人员经费、公用经费全部到位
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 |  | 未完成原因和
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 社会效益指标 | 行政村（社区）个数 |  | 12 | 12
|  |  | 村（社区）干部工资发放人数 |  | 54 | 54
|  |  | 村干部基本报酬 |  | ≧人平收入2倍 | 168.39
|  |  | 村级（社区）办公经费 |  | 办公经费一般每村每年不低于3万元，常住人口在3000人以上的村一般不低于4万元 | 村级3万，社区8万
|  | 成本指标 | 人员工资 |  | 168.39 | 168.39
|  |  | 公用经费 |  | 46 | 46
|  | 质量指标 | 人均工资发放到位 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1-12月 | 1-12月
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政村各项工作稳步挤进 |  | 行政村各项工作稳步挤进 | 新桥村荣获“县级美丽乡村示范村”称号，石仓村成功打造市级五化建设示范点，黄金村圆满完成村支两委班子补选工作。
|  | 可持续影响指标 | 确保社会和谐稳定 |  | ≧90% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

## 危房改造项目
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 |  |  | 危房改造项目 |  | 负责人 | 宾昭文，13469103814
及电话
县级主管部门 |  |  | 衡山县新桥镇人民政府 |  | 实施单位 | 衡山县新桥镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
|  |  | 年度资金总额 | 64.7 | 64.7 |  | 100%
|  |  | 其中：中央、省、市补助 | 60 | 60 |  | 100%
|  |  | 县级资金 | 4.7 | 4.7 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 消除农村困难群众住房安全隐患，改善民生 |  |  |  | 按计划全部发放181户危房改造资金
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 |  | 未完成原因和
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 危房改造户数 |  | 43 | 43
|  | 成本指标 | 发放危房改造项目资金 |  | 64.7万元 | 64.7万元
|  | 质量指标 | 按质按量通过验收户数 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 发放时间 |  | 1-12月 | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全镇“四类人员”住房得到保障 |  | 四类人员 | 四类人员住房全部得到保障
|  | 可持续影响指标 | 加快贫困人口实现脱贫目标 |  |  | 促进了困难群众就业增收，密切了党群关系，促进了社会和谐，加快了城镇一体化进程
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 100%
说明 | 无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。

## 特色小镇建设项目
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 |  |  | 危房改造项目 |  | 负责人 | 彭茂林，13974743784
及电话
县级主管部门 |  |  | 衡山县新桥镇人民政府 |  | 实施单位 | 衡山县新桥镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
|  |  | 年度资金总额 | 1089.88 | 1089.88 |  | 100%
其中：中央、省、市补助
|  |  | 县级资金 | 1089.88 | 1089.88 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成一期主体工程 |  |  |  | 一期主体工程顺利完成，基层设施建设初步完善
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 |  | 未完成原因和
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 土地征收 |  | 68.78亩 | 68.78亩
|  | 成本指标 | 土地征收补偿及审批手续费 |  | 1067.39万 | 1067.39万元
|  | 质量指标 | 按质按量通过验收户数 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1-12月 | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以新桥特色小镇为依托，以Y295公路建设为契机，全方面宣传和引导“迎老乡、回故乡、建家乡”，打造“商贸重镇” |  | 完成一期主体工程 | 100
|  | 可持续影响指标 | 加快乡村城镇一体化建设 |  | 全力打造商贸重镇 | 100
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 100%
说明 | 无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。