2020年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：衡山县疾病预防控制中心

2020年衡山县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据山财绩（2021）84号文件《关于对2020年度部门整体支出开展绩效自评的有关事项的通知》的要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2020年度绩效自评工作，现将我中心2020年度部门整体支出绩效情况报告如下：

一、单位基本情况说明

衡山县疾病预防控制中心是县财政全额拨款正科级事业单位。主要职责是疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、免疫规划科、急传科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、学卫科、健康教育科、质量控制科、人事科。定编70人，现有在职人员69人。

二、基本支出情况

2020年基本支出1280.2万元，其中：工资福利支出793.3万元，商品和服务支出441.6万元，对个人和家庭补助支出19.1万元，资本性支出26.2万元。

三、项目支出情况

2020年我单位专项资金支出128万元，其中商品和服务支出128万元。具体如下：

１、三湘农民健康行支出

2020年三湘农民健康行专项拨款收入20万元。全年共使用资金20万元，无结余。

为了保障农民健康权益，改善农民健康状况，提高农民健康意识，控制职业病对农民的健康危害，我中心制作了村宣传墙25块，印制宣传标横幅20幅，印发宣传资料1.2万份，组织下乡村专家医疗讲座10余次，免费开展高血压、糖尿病的规范化防治宣传和测量诊治活动4次，受益人次达到6000余人。达到了预期绩效目标。

2、从业人员健康体检检测

2020年从业人员健康体检检测专项拨款收入60万元。全年共使用资金60万元，无结余。

开展食品生产经营场所、公共场所、供（制）水单位从业人员预防性健康检查、外出劳务人员预防性健康检查。共体检4350人，发放健康证4345人。发证率99%，达到了预期绩效目标。

3、结核病防控项目

2020年结核病专项拨款收入20万元，全年共使用结核病防治资金20万元，无结余。

加大病人的发现力度：完善县、乡、村三级联动，开展65岁及以上老年人、糖尿病患者肺结核筛查工作、疑似患者推荐转诊工作。截至目前，共接诊疑似患者736人，免费治疗352例，其中初治涂阳病人205例，复治涂阳病人3例。结核性胸膜炎6例，初治涂阴138例。免费为病人照片657张，免费为病人查痰1345张，全年督导2次，访视病人40人次。落实学校结核病防控工作：对入学新生开展结核病筛查工作，共计筛查学生16917人，其中开展症状及密切接触史筛查8835人，开展PPD皮试8082人，发现皮试阳性17人，中等阳性80人，一般阳性183人，阳性率3.46%，发现肺结核1例。截止目前，开展学校预警处置62例，处置了8例辖区学校结核疫情，并对778名学生及教师开展了结核病的初筛工作。9月份对东湖镇原杉山地域开展了肺结核疫情的调查工作，累计对15例肺结核患者开展了流行病学调查，入户调查497人， PPD筛查433人，其中筛查出强阳性38人，中等阳性42人，一般阳性20人。胸片检查40人，痰涂片检查84人，未发现一例肺结核患者。同时对77例中等及以上阳性居民开展了Y一干扰素释放试验(IGRA)抽血检查，下一步将对IGRA检查阳性者开展预防性服药治疗。达到预期绩效目标。

4、艾滋病防治项目

2020年艾滋病专项拨款收入20万元，全年共使用艾滋病防治资金20万元，无结余。

1、全县艾滋病流行情况。今年按现住址新增累计报告58例，其中男43例，女15例。我县累计报告510例，其中存活329，死亡181例；男性371例，女性139例。

2、自愿咨询检测。全年我中心VCT门诊共接待自愿咨询、检测752人次，经初筛29人待复检，确证HIV感染20例，任务完成率100%；县人民医院VCT门诊共检测268人，县中医院VCT门诊共检测127人，县妇幼保健院自愿咨询检测门诊共检测160人，均未发现初筛阳性。

3、高危行为干预。暗娼干预共检测561人，初筛检测5例阳性，确诊3人，检测出梅毒阳性48人，丙肝4例；吸毒人群干预共检测人数328人，梅毒阳性3例，丙肝阳性1例，未检测出HIV阳性；男男干预新发展4名社会志愿者，干预MSM人群330人，检测330人，发现10例初筛阳性，确证9人。

4、针具交换与安全套推广。共使用注射器26548支，回收27658支，发放安全套56000个。

5、随访与流调。通过公安部门寻找HIV感染者和艾滋病人进行定期随访和流调，完成流调率100%，HIV/AIDS 随访比例100%，HIV病例CD4检测比例95.8%，配偶检测率98.9%。

7、抗病毒治疗。符合并需要进行抗病毒治疗的329例，需进行抗病毒治疗329例，现存活进行抗病毒治疗303例，有8例病人间断服药或者停药。未完成治疗人数16人，还有2例在中南大学自费用药。达到了预期绩效目标。

5、饮用水卫生检测项目

2020年饮用水卫生检测项目拨款收入80000元，全年共使用饮用水卫生检测项目资金80000元，无结余。

饮用水卫生监测。全年共采集水样158个，其中农村饮水水质监测102个，城市水质监测24个，应急处置采样9个；其它日常监测23份。全年水质监测合格样品数为135份，合格率为85.44%。8月份对全县城市、农村饮用水供水47个采样点，共采水样126份。其中农村饮用水样品102份，合格的有87份，合格率为85.29 %；城镇供水单位检测24个样，合格24份，合格率为100%。达到了预期绩效目标。

四、整体支出绩效情况

2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，保障了单位正常工作运转，控制了全县疾病的流行与暴发。

五、存在的问题及改进措施

一、加强会计基础工作、加强绩效管理，建立健全绩效评价制度。

二、根据工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，加大对疾控工作经费投入，保证机关正常运转。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府门户网站予以公开。

七、其他需要说明的问题

无

衡山县疾病预防控制中心

2021年5月23日

附表：

- 部门整体支出绩效评价指标评分表

- 部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5分 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5分 |
| 过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5分 |
|  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4分 |
|  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5分 |
|  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5分 |
|  | 预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5分 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7分 |
|  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6分 |
|  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8分 |
| 过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6分 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5分 |
| 产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8分 |
|  | 履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 5分 |
|  |  | 社会效益 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6分 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6分 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县疾病预防控制中心				         单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2020年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |  | 69 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 |  | 2020年预算数 |  | 2020年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |  |  |  |
| 三湘农民健康行 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 从业人员健康体检检测 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 结核病防控项目 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 结核病配套经费 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 艾滋病防控项目 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 饮用水卫生检测项目 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 免疫规划专项 | 9 |  | 10.5 |  | 10.5 |  |
| 精神疾病和慢性病防治 | 6.34 |  | 5.47 |  | 5.47 |  |
| 公用经费 | 465.35 |  | 612.83 |  | 612.83 |  |
| 其中：办公经费 | 6.57 |  | 9.9 |  | 9.9 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 21.2 |  | 21.16 |  | 21.16 |  |
| 会议费、培训费 | 5.66 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
| 公务用车运行维护费 | 8.15 |  | 3.79 |  | 3.79 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 955.58 |  | 955.58 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 6500 | 6500 | 100% | 3600 | 3600 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 三湘农民健康行 |  | 负责人 及电话 | 杨利平 13875626919 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加快发展农村卫生事业，提高农民健康水平。建立健康档案和健康行为干预 |  |  |  | 健康教育宣传巡讲、村卫生室建设 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 健康教育读本 |  |  | 3000本 |  |  |
|  |  |  | 健康教育宣传资料 |  |  | 1.2万份 |  |  |
|  |  |  | 健康教育宣传栏 |  |  | 25个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教育读本发放率 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 宣传资料发放率 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 专家巡讲率 |  | 10次 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 提高健康素养水平 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 降低患病率 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 饮用水卫生检测项目 |  | 负责人 及电话 | 何蔚峰13907472076 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 8 | 8 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 8 | 8 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县人民饮用水卫生及安全 |  |  |  | 农村水质检测、城市水质检测、其他水质检测共158次 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村水质检测 |  | 100 | 102 |  |  |
|  |  |  | 城市水质检测 |  | 20 | 24 |  |  |
|  |  |  | 其他水质检测 |  |  | 32 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水质合格率 |  |  | 85.44% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 生态环境 |  |  | 持续上升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村水质 |  |  | 持续上升 |  |  |
|  |  |  | 城市水质 |  |  | 持续上升 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 从业人员健康体检检测 |  | 负责人 及电话 | 何蔚峰13907472076 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 60 | 60 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 食品及公共场所从业人员、厂矿企业职工预防性体检 |  |  |  | 全年预防性体检4350余人次 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 预防性体检 |  | 4350人次 | 4350人 |  |  |
|  |  |  | 发放健康合格证 |  | 4345人 | 4345人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 体检合格率 |  | 95% | 99% |  |  |
|  |  |  | 发证率 |  | 95% | 99% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 结核病防治项目 |  | 负责人 及电话 | 张亚海13875658721 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 15 | 15 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过对结核病防治达到“十三五”结核规划目标 |  |  |  | 病原学阳性率58%治疗成功率90%整体到位率96%耐药筛查率100%，治疗人数352人 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 涂阳病人 |  |  | 205 |  |  |
|  |  |  | 涂阴病人 |  |  | 138 |  |  |
|  |  |  | 复治病人 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 病原学阳性率 |  |  | 58% |  |  |
|  |  |  | 耐药筛查率 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 治疗成功率 |  |  | 90% |  |  |
|  |  |  | 整体到位率 |  |  | 96% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结核病控制 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整体到位率 |  |  | 96% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 结核病配套经费 |  | 负责人 及电话 | 张亚海13875658721 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 5 | 5 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责全县结核病防治宣教及对个案开展调查 |  |  |  | 学生结核病筛查教师结核病筛查以及病人处置共计17757人，发放宣传资料8000份 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生结核病筛查 |  |  | 16917人 |  |  |
|  |  |  | 教师结核病筛查 |  |  | 778人 |  |  |
|  |  |  | 结核病应急处置 |  |  | 62例 |  |  |
|  |  |  | 宣传资料 |  |  | 8000份 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 筛查率 |  |  | 3.46% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结核病控制 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 整体到位率 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 艾滋病防控项目 |  | 负责人 及电话 | 张亚海13875658721 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级主管部门 |  |  | 衡山县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡山县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央、省、市补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级资金 | 20 | 20 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责全县艾滋病防治及监测，掌握艾滋病动态及规律 |  |  |  | 防治监测2500人次，Vct门诊752人次，暗娼监测561人次 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | VCT门诊 |  | 752 | 752 |  |  |
|  |  |  | 暗娼 |  | 561 | 561 |  |  |
|  |  |  | 针具交换 |  | 704 | 704 |  |  |
|  |  |  | 吸毒 |  | 328 | 328 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样品合格 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 艾滋病防治 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 控制艾滋 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |