## 表一
附件1 | [16 empty] | 附件1
2017年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表 | [16 empty] | 2017年湖南省农村公路安保设施建设目标完成汇总表
填报单位:衡山县交通运输和旅游局 | [16 empty] | 填报单位:衡山县交通运输和旅游局
县市区名称 | 2017年目标 |  | 2017年完成情况 | [13 empty] | 县市区名称 | 2017年目标 |  | 2017年完成情况
| 路面里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%) | 优良 里程 (公里) | 优良率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成目标百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | [9 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
截止11月底 | [16 empty] | 截止11月底
衡山县 | 35 | 1433 | 48.622 | 1991.225 |  |  | 22.071 | 1310.725 | 26.551 | 680.5 | 139 | 139 | 48.622 | 100 | 48.622 | 100 | 衡山县 | 52 | 1398 | 34.2 | 1030 |  |  | 34.2 | 1030 |  |  | 66 | 73 | 34.2 | 100
预计12月底 | [16 empty] | 预计12月底
衡山县 | 35 | 1433 | 48.622 | 1991.225 |  |  | 22.071 | 1310.725 | 26.551 | 680.5 | 139 | 139 | 48.622 | 100 | 48.622 | 100 | 衡山县 | 52 | 1398 | 63.8 | 1720.5 |  |  | 39.5 | 1209 | 24.3 | 511.5 | 123 | 167 | 63.8 | 100
合 计 | [16 empty] | 合 计
填报人:王伟 |  | 联系电话:15073463720 | [14 empty] | 填报人:王伟 |  | 联系电话:15073463720
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [12 empty] | 填报日期:2017年11月23 日 |  |  |  | 说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [9 empty] | 填报日期:2017年11月 23 日

## 表二
附件2 | [29 empty] | 附件2
衡山县 市州农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [29 empty] | 衡山县 市州农村公路安保设施建设项目完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 项目性质 | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [8 empty] | 完成里程和投资 | [7 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 |  | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 线路编码 | 线路名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | [14 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
总计 | [6 empty] | 48.622 |  | 22.071 | 26.551 | 48.622 | 1991.225 |  |  |  | 22.071 |  | 1310.725 | 26.551 |  | 680.5 | 1991.225 | [5 empty] | 1991.225 |  | 总计 | [5 empty] | 34.2 |  | 34.2 |  | 34.2 | 1030 |  |  | 34.2 | 1030 | [8 empty] | 1030
一、窄路面加宽项目 | [6 empty] | 37.038 |  | 10.487 | 26.551 | 37.038 | 948.325 |  |  |  | 10.487 |  | 267.825 | 26.551 |  | 680.5 | 948.325 | [5 empty] | 948.325 |  | 1 | 衡山县 | Y650430423 | 东阳村-东阳村 | 0 | 4000 | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 | 60 |  |  | 2.2 | 60 | [8 empty] | 60
1 | 象形一象形山 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 | 山交旅字[2016]29号 | C672430423 | 0.321 |  |  | 0.321 | 0.321 | 8.025 | [6 empty] | 0.321 | 4.5 | 8.025 | 8.025 | [5 empty] | 8.025 |  | 2 | 衡山县 | Y276430423 | 杏溪村泼风坳-东湖镇 | 300 | 6000 | 3 |  | 3 |  | 3 | 86 |  |  | 3 | 86 | [8 empty] | 86
2 | 瓦铺子街一卫子塘 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 | 山交旅字[2016]30号 | C302430423 | 0.227 |  |  | 0.227 | 0.227 | 18.5 | [6 empty] | 0.227 | 4.5 | 18.5 | 18.5 | [5 empty] | 18.5 |  | 3 | 衡山县 | Y275430423 | 石坳村-X025 | 300 | 6300 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 90 |  |  | 3.2 | 90 | [8 empty] | 90
3 | 虎形山-湘潭县青山镇群强 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 | 山交旅字[2016]31号 | C131430423 | 2.695 |  |  | 2.695 | 2.695 | 70 | [6 empty] | 2.695 | 4.5 | 70 | 70 | [5 empty] | 70 |  | 4 | 衡山县 | Y249430423 | 种福-沙泉乡 | 300 | 3200 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 | 44 |  |  | 1.6 | 44 | [8 empty] | 44
4 | 晓岚港-村部 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 | 山交旅字[2016]32号 | C124430423 | 1.893 |  |  | 1.893 | 1.893 | 47.325 | [6 empty] | 1.893 | 4.5 | 47.325 | 47.325 | [5 empty] | 47.325 |  | 5 | 衡山县 | Y254430423 | 坪田村-S353 | 600 | 6600 | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 | 90 |  |  | 2.4 | 90 | [8 empty] | 90
5 | 山竹一梅桥 | 衡山县 | 开云镇 | 改建 | 山交旅字[2016]35号 | C904430423 | 2.529 |  |  | 2.529 | 2.529 | 63.225 | [6 empty] | 2.529 | 4.5 | 63.225 | 63.225 | [5 empty] | 63.225 |  | 6 | 衡山县 | Y279430423 | 椒坪村-分盐村 | 0 | 3400 | 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 | 51 |  |  | 1.9 | 51 | [8 empty] | 51
6 | 龙桥一组-龙桥一组 | 衡山县 | 永和乡 | 改建 | 山交旅字[2016]37号 | C229430423 | 0.248 |  |  | 0.248 | 0.248 | 6.2 | [6 empty] | 0.248 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | [5 empty] | 6.2 |  | 7 | 衡山县 | Y263430423 | 嵌中-万家村 | 0 | 6100 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 92 |  |  | 3.2 | 92 | [8 empty] | 92
7 | 双港二组-沙子段 | 衡山县 | 永和乡 | 改建 | 山交旅字[2016]38号 | C225430423 | 0.989 |  |  | 0.989 | 0.989 | 26 | [6 empty] | 0.989 | 4.5 | 26 | 26 | [5 empty] | 26 |  | 10 | 衡山县 | Y268430423 | 东湖-堆积 | 0 | 3600 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 | 54 |  |  | 1.7 | 54 | [8 empty] | 54
8 | 管建楼~泉龙 | 衡山县 | 福田铺乡 | 改建 |  | C109430423 | 2.182 |  |  | 2.182 | 2.182 | 54.55 | [6 empty] | 2.182 | 4.5 | 54.55 | 54.55 | [5 empty] | 54.55 |  | 11 | 衡山县 | Y259430423 | 湘铺村-紫楼村 | 400 | 3400 | 2 |  | 2 |  | 2 | 45 |  |  | 2 | 45 | [8 empty] | 45
9 | 枫林村大坪塘一白果镇树 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 |  | C519430423 | 0.905 |  |  | 0.905 | 0.905 | 22.625 | [6 empty] | 0.905 | 4.5 | 22.625 | 22.625 | [5 empty] | 22.625 |  | 12 | 衡山县 | Y260430423 | 树枫-树枫村 | 0 | 5200 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 78 |  |  | 2.1 | 78 | [8 empty] | 78
10 | 红河堤一紫金山林场 | 衡山县 | 开云镇 | 改建 |  | C888430423 | 3.699 |  |  | 3.699 | 3.699 | 92.475 | [6 empty] | 3.699 | 4.5 | 92.475 | 92.475 | [5 empty] | 92.475 |  | 13 | 衡山县 | Y266430423 | 石井村团结组-查泉村 | 400 | 8400 | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.3 | 120 |  |  | 3.3 | 120 | [8 empty] | 120
11 | 二组-二组 | 衡山县 | 开云镇 | 改建 |  | C189430423 | 2.061 |  |  | 2.061 | 2.061 | 51.525 | [6 empty] | 2.061 | 4.5 | 51.525 | 51.525 | [5 empty] | 51.525 |  | 14 | 衡山县 | Y271430423 | 龙桥村-永平村 | 0 | 6700 | 3 |  | 3 |  | 3 | 101 |  |  | 3 | 101 | [8 empty] | 101
12 | 粉笔厂一弄子口 | 衡山县 | 白果镇 | 改建 |  | C143430423 | 4.571 |  |  | 4.571 | 4.571 | 114.275 | [6 empty] | 4.571 | 4.5 | 114.275 | 114.275 | [5 empty] | 114.275 |  | 15 | 衡山县 | YY18430423 | 马迹村-S360 | 200 | 3200 | 2 |  | 2 |  | 2 | 45 |  |  | 2 | 45 | [8 empty] | 45
13 | 新山岭-新山岭 | 衡山县 | 贯塘乡 | 改建 |  | C033430423 | 2.011 |  |  | 2.011 | 2.011 | 50.275 | [6 empty] | 2.011 | 4.5 | 50.275 | 50.275 | [5 empty] | 50.275 |  | 16 | 衡山县 | YY12430423 | 白玉村-义丰村 | 0 | 4900 | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.6 | 74 |  |  | 2.6 | 74 | [8 empty] | 74
14 | 罗汉塘一衡阳县毛田村 | 衡山县 | 新桥镇 | 改建 |  | C025430423 | 2.22 |  |  | 2.22 | 2.22 | 55.5 | [6 empty] | 2.22 | 4.5 | 55.5 | 55.5 | [5 empty] | 55.5
15 | 胜利三组-印山村 | 衡山县 | 店门镇 | 改建 | 山交旅字[2016]33号 | Y291430423 | 0.649 |  | 0.649 |  | 0.649 | 16.225 |  |  |  | 0.649 | 5 | 16.225 |  |  |  | 16.225 | [5 empty] | 16.225 |  | 总计（预计12月底） | [5 empty] | 63.8 |  | 39.5 | 24.3 | 63.8 | 1720.5 |  |  | 39.5 | 1209 | 24.3 | 511.5 | [6 empty] | 1720.5
16 | 永明村-坪田村 | 衡山县 | 东湖镇 | 改建 | 山交旅字[2016]34号 | YY15430423 | 3.334 |  | 3.334 |  | 3.334 | 83.35 |  |  |  | 3.334 | 5 | 83.35 |  |  |  | 83.35 | [5 empty] | 83.35 |  | 预计12月底新增完成 | [5 empty] | 29.6 |  | 5.3 | 24.3 | 29.6 | 690.5 |  |  | 5.3 | 179 | 24.3 | 511.5 | [6 empty] | 690.5
17 | 白沙码头-鱼石村 | 衡山县 | 萱洲镇 | 改建 | 山交旅字[2016]36号 | Y283430423 | 4.819 |  | 4.819 |  | 4.819 | 125 |  |  |  | 4.819 | 5 | 125 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 |  | 1 | 衡山县 | Y264430423 | 万家村-密竹村 | 0 | 7400 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 111 |  |  | 3.2 | 111 | [8 empty] | 111
18 | 高桥村-X042 | 衡山县 | 长江镇 | 改建 | 山交旅字[2016]39号 | Y246430423 | 1.475 |  | 1.475 |  | 1.475 | 38 |  |  |  | 1.475 | 5 | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38 |  | 2 | 衡山县 | Y291430423 | 胜利三组-印山村 | 0 | 4500 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 68 |  |  | 2.1 | 68 | [8 empty] | 68
19 | 白玉村-义丰村 | 衡山县 | 贯塘乡 | 改建 |  | YY12430423 | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.21 | 5.25 |  |  |  | 0.21 | 5 | 5.25 |  |  |  | 5.25 | [5 empty] | 5.25 |  | 3 | 衡山县 | C035430423 | 下山嘴-湘潭县龙口乡泥湾 | 0 | 3100 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9 | 46.5 |  |  |  |  | 1.9 | 46.5 | [6 empty] | 46.5
二、重要县乡道项目 | [29 empty] | 4 | 衡山县 | C044430423 | 先进组一穿岩风景区 | 100 | 1200 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 16.5 |  |  |  |  | 0.9 | 16.5 | [6 empty] | 16.5
合计 | [6 empty] | 11.584 |  | 11.584 |  | 11.584 | 1042.9 |  |  |  | 11.584 |  | 1042.9 |  |  |  | 1042.9 | [5 empty] | 1042.9 |  | 5 | 衡山县 | C066430423 | 八组-八组 | 200 | 2200 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 30 |  |  |  |  | 1.4 | 30 | [6 empty] | 30
1 | 方家组-妙溪村 | 衡山县 | 店门镇 | 改建 | 山交旅字[2016]63号 | Y293430423 | 2.316 |  | 2.316 |  | 2.316 | 208.44 |  |  |  | 2.316 | 5 | 208.44 |  |  |  | 208.44 | [5 empty] | 208.44 |  | 6 | 衡山县 | C081430423 | 十八组-十八组 | 200 | 2800 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7 | 39 |  |  |  |  | 1.7 | 39 | [6 empty] | 39
2 | 东湖-堆积 | 衡山县 | 新桥镇 | 改建 | 山交旅字[2016]63号 | Y268430423 | 2.721 |  | 2.721 |  | 2.721 | 245 |  |  |  | 2.721 | 5 | 245 |  |  |  | 245 | [5 empty] | 245 |  | 7 | 衡山县 | C124430423 | 晓岚港-村部 | 200 | 1700 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 22.5 |  |  |  |  | 1.2 | 22.5 | [6 empty] | 22.5
3 | 板桥村-湘衡村 | 衡山县 | 开云镇 | 改建 | 山交旅字[2016]63号 | Y294430423 | 3.153 |  | 3.153 |  | 3.153 | 284 |  |  |  | 3.153 | 5 | 284 |  |  |  | 284 | [5 empty] | 284 |  | 8 | 衡山县 | C189430423 | 二组-二组 | 200 | 2000 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 27 |  |  |  |  | 1.2 | 27 | [6 empty] | 27
4 | 种福-沙泉乡 | 衡山县 | 开云镇 | 改建 | 山交旅字[2016]63号 | Y249430423 | 3.394 |  | 3.394 |  | 3.394 | 305.46 |  |  |  | 3.394 | 5 | 305.46 |  |  |  | 305.46 | [5 empty] | 305.46 |  | 9 | 衡山县 | C191430423 | 山竹村白沙组~G107 | 300 | 1700 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 21 |  |  |  |  | 0.9 | 21 | [6 empty] | 21
三、撤并建制村通畅项目 | [29 empty] | 10 | 衡山县 | C222430423 | 龙堰桥-贺家乡响水村 | 300 | 3800 | 2.2 |  |  | 2.2 | 2.2 | 52.5 |  |  |  |  | 2.2 | 52.5 | [6 empty] | 52.5
[30 empty] | 11 | 衡山县 | C225430423 | 双港二组-沙子段 | 0 | 1700 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 25.5 |  |  |  |  | 0.8 | 25.5 | [6 empty] | 25.5
[30 empty] | 12 | 衡山县 | C229430423 | 龙桥一组-龙桥一组 | 0 | 1400 | 1 |  |  | 1 | 1 | 21 |  |  |  |  | 1 | 21 | [6 empty] | 21
| 单位负责人： | [8 empty] | 填报人：王伟 | [6 empty] | 联系电话：15073463720 |  |  |  |  | 填报日期:2017年 11 月 23 日 | [7 empty] | 13 | 衡山县 | C238430423 | 张路口-茶平凹 | 200 | 3400 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 48 |  |  |  |  | 2.1 | 48 | [6 empty] | 48
| 备注：项目需同信息管理系统中数据保持一致 | [28 empty] | 14 | 衡山县 | C409430423 | 店门村金坪组-衡阳县岣嵝乡妙溪 | 0 | 5400 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 | 81 |  |  |  |  | 4.1 | 81 | [6 empty] | 81
[30 empty] | 15 | 衡山县 | C497430423 | 何家垅一龙桥一组 | 0 | 1200 | 1 |  |  | 1 | 1 | 18 |  |  |  |  | 1 | 18 | [6 empty] | 18
[30 empty] | 16 | 衡山县 | C573430423 | 永坪三组一依乡公路 | 0 | 1200 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 18 |  |  |  |  | 0.9 | 18 | [6 empty] | 18
[30 empty] | 17 | 衡山县 | C888430423 | 红河堤一紫金山林场 | 0 | 3000 | 3 |  |  | 3 | 3 | 45 |  |  |  |  | 3 | 45 | [6 empty] | 45
[31 empty] | 单位负责人： | [7 empty] | 填报人：王伟 | [8 empty] | 填报日期:2017年 11月 23 日
备注：项目需同信息管理系统中数据保持一致

## 评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  |  |  | 申报单位主要负责人签名 （或盖章）：
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） |  | 预计完成 （自年初至12月31日）
| 农村公路提质改造 | 35 | 48.622 |  | 48.622
| 农村公路安保设施建设 | 52 | 34.2 |  | 63.8
申报单位 自评意见
年 月 日
公示情况（提供复印件）
年 月 日
统计部门评估认定意见
年 月 日
申报人：王伟 联系电话： 15073463720 申报时间：2017年 11 月 23 日

## 资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：衡山县交通运输和旅游局 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
合 计 |  | 0 | 0 |  | 3021.225 | 3021.225
农村公路提质改造 |  |  |  |  | 1991.225 | 1991.225
农村公路安保设施建设 |  |  |  |  | 1030 | 1030
0
申报人:王伟 联系电话:15073463720 申报时间:2017年 11 月 23 日