## Sheet1
附件
长江镇农村人居环境整治三年行动主要任务分解表
序号 | 工作任务 |  | 牵头领导 | 责任领导 | 责任单位 | 责任部门
1 | 农村生活垃圾治理 | 推进农村生活垃圾治理，到2020年，90%的村庄生活垃圾得到治理并基本建立日常保洁机制 | 杨春华 | 罗正华 阳 潇 文树英 陈 晖 | 各村（社区） | 城建办、农技站 水利站、妇联 卫计办
2 |  | 推广适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式 | 杨春华 | 罗正华 阳 潇 | 各村（社区） | 安监站、农技站
3 |  | 对较大规模的非正规垃圾堆放点和河道水面漂浮垃圾进行清理整治，重点整治“垃圾山”、“垃圾围坝”、“工业污染”、“转移下乡”，清理河道沿岸垃圾 | 杨春华 | 罗正华 阳 潇 | 各村（社区） | 城建办、水利站 农技站、安监站
4 | 厕所粪污治理 | 推进农村户用卫生厕所普及，到2020年全镇85%的农户用上卫生厕所 | 陈 晖 | 杨春华 阳 潇 罗正华 | 各村（社区） | 卫计办、安监站 农技站、国土所
5 |  | 开展农村公共厕所建设和改造，村部、村级活动中心、村学校、卫生室和发展乡村旅游、休闲农庄的村庄应配备无害化公共厕所 | 杨春华 | 陈 晖 阳 潇 罗正华 | 各村（社区） | 城建办、卫计办 国土所、农技站
6 | 梯次推进农村生活污水治理 | 实施“农村生活污水治理工程”，到2020年，对污水进行处理的行政村比例达到50%左右 | 杨春华 | 阳 潇 罗正华 陈 晖 | 各村（社区） | 城建办、农技站 卫计办、水利站
7 |  | 以房前屋后河塘沟渠围重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，重点开展沿河农村黑臭水体整治，将农村水环境治理纳入河长制重点任务 | 杨春华 | 罗正华 陈 晖 阳 潇 | 各村（社区） | 城建办、水利站 农技站、卫计办 林业站
8 | 推进农业生产废弃物资源化利用 | 开展畜禽粪污和厕所粪污资源利用，提升农作物秸秆的综合利用水平，对地膜和废弃农药包装物进行回收利用，化肥农药使用量实现零增长 | 罗正华 | 陈 晖 | 各村（社区） | 农技站、畜牧站 卫计办
9 | 提升村容村貌 | 加快推进通村组道路建设，到2019年，100人以上的自然村通水泥路建设任务 | 阳 潇 | 旷嘉浩 杨春华 | 各村（社区） | 财政所
10 |  | 实施“农村公共空间整治工程”，重点整治集镇乱搭乱建、占道经营等现象，集中清理村庄乱堆乱放，拆除残垣断壁，落实农村建房“一户一宅”和“建新拆旧”政策 | 杨春华 | 罗正华 | 各村（社区） | 城建办、国土所 农技站
11 |  | 实施“湖湘农民新居工程”，提升农村建筑风貌，推动建设具有地域特点和时代特征的农村建筑 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 城建办、国土所 安监站
12 |  | 实施“传统村落保护工程”，传统村落、居民保护机制全面形成 | 杨春华 | 旷嘉浩 王美香 罗正华 阳 潇 | 各村（社区） | 城建办、财政所 文化站、国土所 农技站
13 |  | 实施“农村美化绿化气化工程”，引导各村（社区）选用本地乡土树种，在村庄周边、庭院宅旁、村内道路河渠两侧栽植树木，村庄绿化覆盖率达到30%以上，70%以上村庄达到绿色村庄标准 | 罗正华 | 杨春华 | 各村（社区） | 林业站、城建办
14 |  | 完善村庄公共照明设施，积极引导和推动在村庄主要出入口、主干道和公共活动空间合理设置路灯 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 城建办
15 |  | 开展环境卫生整洁行动，推进卫生村庄等卫生创建活动 | 陈 晖 |  | 各村（社区） | 卫计办
16 |  | 深入推进“百城千镇万村”新农村建设工程，创建美丽乡村示范村，开展美丽乡村全镇全域推进试点 | 罗正华 |  | 各村（社区） | 农技站及 相关部门
17 | 加强村庄规划管理 | 推进“多规合一”，加强与乡村振兴规划的统筹衔接，分类制定实用性村庄规划，基本实现全镇村庄规划编制全覆盖，村庄规划管理体系基本健全 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 城建办、国土所
18 |  | 加强建设规划许可管理，同步加强批后监管 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 城建办、国土所
19 | 完善建设和管护机制 | 明确各村（社区）、驻镇二级机构责任，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境管护长效机制 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 城建办及 相关部门
20 |  | 鼓励专业化、市场化建设和运行管护，推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理的模式 | 杨春华 | 阳 潇 | 各村（社区） | 城建办及 相关部门
21 |  | 探索建立垃圾污水处理农户付费制度，保障运营单位获得合理收益，综合考虑污染防治形势、经济社会承受能力、农村居民意愿等因素，合理确定缴费水平和标准，完善财政补助、村（社区）集体补贴、农户付费相结合的管护经费保障机制 | 旷嘉浩 | 杨春华 阳 潇 | 各村（社区） | 财政所、城建办
22 |  | 支持村级组织和农村工匠带头人等承接村内环境整治、村内道路、植树造林等小型涉农工程项目 | 各相关部门主管领导分别负责 |  | 各村（社区） | 各相关部门
23 |  | 组织开展培训，把当地村（居）民培养成为村内公益性基础设施运行维护的重要力量 | 杨春华 | 陈 晖 罗正华 | 各村（社区） | 城建办、劳保站 农技站
24 |  | 鼓励推广“四自两会三公开”建管机制，简化农村人居环境整治建设项目审批和招投标程序 | 杨春华 |  | 各村（社区） | 各相关部门